太仓市优化工程建设项目审批服务实施方案（试行）

- 为进一步优化营商环境，创新审批方式，提高审批效率，加快推进工程建设项目落地投产，按照《省政府办公厅关于进一步优化营商环境更好服务市场主体若干措施的通知》（苏政办发〔2020〕78号）、《省政府办公厅关于加快推进“一件事一次办”打造政务服务升级版的实施意见》（苏政办发〔2022〕87号）、《关于强化工程建设项目前期策划生成推动实现“拿地即开工”的指导意见》（苏工改办〔2020〕1号）、《苏州市2024年优化营商环境十条政策措施》（苏委发〔2024〕1号）等文件要求，结合我市实际，制定本实施方案。

- 一、总体要求

- 提升服务意识，整合审批资源，进一步提升工程建设项目策划生成、报批报建、竣工登记各环节审批效率和服务质量，以全生命周期服务实现“生成即绑定、拿地即开工、竣工即登记”，促进项目“早生成、早开工、早投产”，全力打造最优营商环境，助力经济高质量发展。

- 二、项目前期策划生成

- “项目前期策划生成”是指在工程建设项目审批前期，依托“太仓市投资建设一网通办”平台实施项目生成管理，开展多部门协同审查，明确项目预选址、用地规模、建设内容与规模、投资估算及资金来源等事项，核实项目建设条件，开展合规性审查，使项目达到可决策、可落地、可实施的工作过程。

- 根据项目的审批方式和供地方式不同，项目策划生成分为工业用地类、一般经营性用地类和划拨用地类。

- （一）适用范围

- “项目前期策划生成”适用于我市行政区域范围内的房屋建筑和城市基础设施等工程为主要对象的工程建设项目（不包括特殊紧急工程和交通、水利、能源等领域的重大工程）。需上报国家、省、苏州市审批的建设项目按上级有关规定执行。

- （二）工作流程

- 1. 工业用地类项目

- （1）项目储备

- 工业用地类项目主要包括拟通过出让方式供应的社会投资类普通工业、工业研发、标准厂房及物流仓储等项目。根据太仓市产业发展布局引导及各级相关招商引资情况，市数据局依据各区镇政府及各相关部门提供的项目计划建立项目储备库。

- （2）项目联合预审

- 对纳入工业用地类项目储备库的项目，结合项目建设时间节点，经授权的属地政府部门通过“太仓市投资建设一网通办”平台上传相关材料，市数据局通过“太仓市投资建设一网通办”平台线上发起项目联合预审，会同各相关部门对项目建设内容、规划方案、产业政策、规划选址、生态环境、安全生产、水土保持等方面进行前置审查。

- 市发改委负责核查项目是否满足产业政策、产业规划等内容，提出综合意见。

- 市工信局负责核查工业与信息化相关规划及政策，提出综合意见。

- 市资源规划局负责核查项目是否满足控制性详细规划等相关现行规划，提出综合意见。

- 市住建局负责核查项目是否满足装配式建筑、绿色建筑、海绵城市等相关建设内容，并提出综合意见。

- 市水务局负责核查是否符合防洪、水保等专项规划等，提出综合意见。

- 市商务局负责核查项目是否符合产业贸易相关政策，提出综合意见。

- 市文体广旅局负责核查是否符合文物保护规划，是否需要进行考古勘查，提出综合意见。

- 太仓生态环境局负责核查项目是否符合环境保护相关法律法规及政策等内容，提出综合意见。

- 市应急局负责核查项目是否符合安全生产等相关法律法规及政策等内容，提出综合意见。

- 市数据局按照划转权限同区镇政府行政审批部门负责审查是否符合相关立项、规划、人防工程、施工许可等行政审批事项办理要求等内容，提出综合意见。

- 其他相关部门审查相应部门规划及政策。

- 各部门在5个工作日内提出相关意见，否则视同对项目建设无异议且平台自动回复。各部门审查意见由联审发起部门进行意见汇总，根据各部门的审查意见及项目建设时间节点，对预审通过的项目同意开展项目土地出让流程及项目策划生成，对不符合建设条件的项目告知审查结果及整改意见，在15个工作日内调整建设条件或建设方案等，符合条件后，立即重新启动联合预审。经研究确因条件不具备而无法实施的项目，返回储备库并说明原因，待时机成熟后再行启动流程。

- （3）项目策划生成

- 项目策划生成阶段由建设单位或经授权的属地政府部门开展项目线上生成，通过“太仓市投资建设一网通办”平台实现项目信息绑定与项目管理的相关工作。

- 对通过联合预审的项目，项目建设单位或经授权的属地政府部门应在“太仓市投资建设一网通办”平台生成项目并填写项目基本信息及项目规划条件编号，在通过省在线审批监管平台取得项目代码后，实现项目绑定。

- 对于出让不成功的项目返回储备库并说明原因。

- 2. 一般经营性用地类项目

- （1）项目储备

- 一般经营性用地项目主要包括拟通过出让方式供应的社会投资类住宅、商服、公共管理与公共服务项目。根据太仓市社会经济发展需求、各级招商引资情况及年度供地计划等，市资源规划局依据各区镇政府及各相关部门提供的项目计划建立项目储备库。

- （2）项目联合预审

- 对纳入一般经营性用地类项目储备库的项目，结合项目建设时间节点，经授权的属地政府部门提交相关材料，由市资源规划局牵头开展，会同各相关部门对项目建设内容、规划方案、产业政策、规划选址、生态环境、运输通航、水土保持等方面进行前置审查。

- 市发改委负责核查项目是否满足产业政策、产业规划等内容，提出综合意见。

- 市教育局负责核查教育相关项目及房产配套教育建设是否符合相关规划及政策，提出综合意见。

- 市财政局负责核查土地出让金缴纳情况，提出综合意见。

- 市资源规划局负责核查项目是否满足控制性详细规划等相关现行规划，提出综合意见。

- 市住建局负责核查项目是否满足装配式建筑、绿色建筑、海绵城市等相关建设内容，并提出综合意见。

- 市交运局负责核查是否符合公路、航道、铁路、公交等规划以及通航安全等，提出综合意见。

- 市水务局负责核查是否符合防洪、水土保持等专项规划等，提出综合意见。

- 市文体广旅局负责核查是否符合文物保护规划，是否需要进行考古勘查，提出综合意见。

- 太仓生态环境局负责核查项目是否符合环境保护相关法律法规及政策等内容，提出综合意见。

- 市数据局按照划转权限同区镇政府行政审批部门负责审查是否符合相关立项、规划、人防工程、施工许可等行政审批事项办理要求等内容，提出综合意见。

- 其他相关部门审查相应部门规划及政策。

- 各部门在2个工作日内提出相关意见，否则视同对项目建设无异议。对预审通过的项目开展土地出让流程及项目策划生成，对不符合建设条件的项目由属地政府调整建设条件或建设方案等，符合条件后，立即重新启动联合预审。经研究确因条件不具备而无法实施的项目，返回储备库并说明原因，待时机成熟后再行启动流程。

- （3）项目策划生成

- 项目策划生成阶段由建设单位或经授权的属地政府部门开展项目线上生成，通过“太仓市投资建设一网通办”平台实现项目信息绑定与项目管理的相关工作。

- 对通过联合预审的项目，项目建设单位应在“太仓市投资建设一网通办”平台生成项目并填写项目基本信息及项目规划条件编号，在通过省在线审批监管平台取得项目代码后，实现项目绑定。

- 对于出让不成功的项目返回储备库并说明原因。

- 3. 划拨用地类项目

- （1）项目储备

- 划拨用地类项目主要涵盖政府投资、民生公益等领域，符合《划拨用地目录》，建设主体包含政府、企业、社会团体等。根据相关专项规划和经济社会发展实际需要，市发改委依据年度政府投资项目计划库、区镇政府及主管部门提交的其他公益性项目库等汇总并开展项目可行性初审，建立划拨用地类项目储备库。

- （2）项目联合预审

- 对纳入划拨用地类项目储备库的项目，结合项目建设时间节点，建设单位或经授权的属地政府部门提交相关材料，由市资源规划局牵头开展，会同各相关部门针对项目建设内容、规划方案、资金使用、规划选址、生态环境、运输通航、水土保持等方面进行前置审查。

- 市发改委负责核查项目是否满足产业政策、是否列入专项规划等内容，提出综合意见。

- 市教育局负责核查教育相关项目是否符合相关规划及政策，提出综合意见。

- 市财政局负责核查政府投资及国有资产的来源、使用、筹措方式等内容，提出综合意见。

- 市资源规划局负责核查项目是否满足土地划拨目录、控制性详细规划等相关现行规划，提出综合意见。

- 市住建局负责核查项目是否满足装配式建筑、绿色建筑、海绵城市等相关建设内容，并提出综合意见。

- 市交运局负责核查是否符合公路、航道、铁路、公交等规划以及通航安全等，提出综合意见。

- 市水务局负责核查是否符合防洪、水土保持等专项规划等，提出综合意见。

- 市文体广旅局负责核查是否符合文物保护规划，是否需要进行考古勘查，提出综合意见。

- 太仓生态环境局负责核查项目是否符合环境保护相关法律法规及政策等内容，提出综合意见。

- 市数据局按照划转权限同区镇政府行政审批部门负责审查是否符合相关立项、规划、人防工程、施工许可等行政审批事项办理要求等内容，提出综合意见。

- 其他有关部门审查相应部门规划及政策。

- 根据项目管理情况，区镇政府或主管部门负责核实项目实施必要性、投资经济性、土地房屋征收等内容，并对后续建设和管理提出意见。

- 各部门应在2个工作日内反馈核实意见，规定时限内未反馈的视同对项目建设无异议。对预审通过的项目开展土地出让流程及项目策划生成，对不符合建设条件的项目由属地政府调整建设条件或建设方案等，符合条件后，立即重新启动联合预审。经研究确因条件不具备而无法实施的项目，返回储备库并说明原因，待时机成熟后再行启动流程。

- （3）项目策划生成

- 项目策划生成阶段由建设单位开展项目线上生成，通过“太仓市投资建设一网通办”平台实现项目信息绑定与项目管理的相关工作。

- 对通过联合预审的项目，项目建设单位应在“太仓市投资建设一网通办”平台生成项目并填写项目基本信息及项目规划条件编号，在通过省在线审批监管平台取得项目代码后，实现项目绑定。

- 对于因其他原因不能继续开展策划生成的项目返回储备库并说明原因。

- 三、拿地即开工

- “拿地即开工”是指对暂未供地但土地取得主体相对确定且项目方有快速开工需求的工程建设项目，结合项目建设各类审批事项的办理，充分利用项目土地出让或划拨完成前的准备时间和公告公示等法定期限，全面前移全过程审批服务。在土地出让或者划拨完成前，通过“土地一条线”“建设一条线”和“招投标一条线”三条主线平行审批模式，以及模拟审批等改革举措，快速推进项目进度。取得土地使用权后，在规定时间内按序换发建设工程规划许可证、施工图设计文件审查合格证等法定许可证书，在土地不动产权证书发出后同步签发施工许可证，实现“拿地即开工”目标。

- （一）实施范围

- 太仓市范围内新供地工程建设项目适用“拿地即开工”，包括通过出让方式新供地的建设项目（涵盖一般经营性用地项目和工业用地项目）和通过划拨方式新供地的建设项目。其他非新供地类型工程建设项目可以参照“拿地即开工”审批模式，积极运用各类改革措施，加快项目推进。

- 下列工程建设项目不列入“拿地即开工”模式适用范围：

- 1. 涉及易燃易爆危险品、危险化学品的生产和储存或者技术难度特别复杂的项目；

- 2. 关系国家安全和生态安全、涉及重大生产力布局、重大公共利益的项目；

- 3. 特殊工程和交通、水利、能源等领域的重大工程；

4.其他不适宜“拿地即开工”的项目或工程。

- （二）时间认定

“拿地即开工”时间按照类型、情形区分设定，逾期则不作为“拿地即开工”项目进行认定统计。

- 1. 以出让方式新供地的建设项目（包括一般经营性用地项目和工业用地项目），其中依据项目建设资金来源不同，分为直接发包和招标发包情形。

（1）直接发包情形，从签订土地出让合同起10个工作日内取得建筑工程施工许可证。其中土地不动产证办理建设单位通过“土地出让税费征收及产权证登记一件事”完成土地出让金、税费的缴纳，实现拿地即发产权证。

（2）招标发包情形，涉及国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，从竞得土地使用权签订土地出让合同起到取得不动产权证书和建筑工程施工许可证的时间原则不超过30个工作日。

- 2. 以划拨方式新供地的建设项目，从取得划拨决定书起到取得建筑工程施工许可证的时间原则不超过20个工作日。

- （三）工业用地项目“拿地即开工”

- 1. 启动阶段

- 已进入储备库并完成联审的项目，由其建设单位及项目帮代办人员，提交《太仓市“拿地即开工”审批服务申请表》（附件1），启动“拿地即开工”。

- 2. 平行审批阶段

- （1）土地条线：资源规划部门开展新增工业用地征地报批、挂牌出让工作，摘牌后，与项目方签订国有建设用地使用权出让合同。通过“国有土地出让税费征收和不动产登记”一件事，完成土地不动产证办理。

- （2）建设条线：行政审批部门启动模拟审批流程，通过后核发模拟建设工程规划许可证，以模拟建设工程规划许可证作为规划凭证提交图审机构进行预审查，图审预审查结束后准备施工许可证办理的相关材料。

- （3）招投标条线（如需）：招标部门依据施工图审查受理单，启动招投标手续。

- 3. 正式出证阶段

- 在签订土地出让合同后，市资源规划局、住建局、数据局按照节点计划，压缩时限、并联审批、协同推进，在规定时间内同步换发或按序核发建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、设防审核决定书（如涉及）、图审合格证等法定许可证书，在土地不动产权证书发出后同步签发施工许可证，实现“拿地即开工”目标。

（四）一般经营性用地项目“拿地即开工”

在不违反市场公平竞争原则的前提下，市数据局提前介入前期方案，提供规划方案指导，根据企业需求启动高效审批模式，出具模拟批文，实现“拿地即开工”。

- （五）划拨用地项目“拿地即开工”

- 1. 启动阶段

- 已进入储备库并完成联审的项目，由其建设单位及项目帮代办人员，提交《太仓市“拿地即开工”审批服务申请表》（附件1），启动“拿地即开工”。

- 2. 平行审批阶段

- （1）土地条线：建设单位取得项目建议书或备案证后，办理用地预审与选址意见书，建设用地规划许可证与划拨决定书。核准类项目根据相关规定执行。

- （2）建设条线：行政审批部门启动模拟审批流程，通过后核发模拟建设工程规划许可证，以模拟建设工程规划许可证作为规划凭证提交图审机构进行预审查，图审预审查结束后准备施工许可证办理的相关材料。

- （3）招投标条线：建设单位在立项完成后领取项目编码，凭图审受理单开展施工、监理等招投标工作。使用市级财政资金的项目需在施工开标前，凭图审合格证、图纸完成招标控制价评审。

- （4）政府投资类项目在完成项目建议书审批后，依次办理节能审查、可行性研究报告审批、概算评审批复以及初步设计审批。

3. 项目正式出证阶段

项目在取得用地预审与选址意见书后，在规定时间内按序核发建设工程规划许可证、设防审核决定书（如涉及）、施工图设计文件审查合格证等法定许可证书，在划拨决定书发出后同步签发施工许可证，确保项目开工建设，实现“拿地即开工”。

- 四、联合竣工、登记

- 依托“一网通办”平台，优化建设项目竣工联合验收和不动产登记办理流程，按照“一网申请、材料共享、系统互通、测验合一、限时验收、智能出证、验登合一”的原则，进一步推行工程建设项目竣工验收集成改革。

- （一）适用范围

- 联合竣工、登记适用于在本市行政区域内新建、扩建、改建的房屋建筑和市政基础设施工程，实行资源规划、住建、人防等部门事项竣工限时联合验收。特殊工程和交通、水利、能源等领域重大工程的竣工验收不适用本办法。

- 建设单位可以申请并联验收、备案、登记的专项事项包括：①房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收②建设工程规划条件核实验收③建设工程档案验收④建设工程消防验收⑤土地核验⑥房屋实测备案⑦人防工程竣工验收⑧竣工验收备案⑨不动产登记。

- （二）工作任务

- 1. 一网申请

- 依托“太仓市投资建设一网通办平台”，从项目验收至不动产登记涉及的相关事项实现材料一张表单上传，专项验收分阶段办理，验收意见一表汇总，不动产登记智能出证。

- 2. 材料共享

- 系统自动推送项目基本信息、过程材料及阶段性批复至专项验收部门，如工程质量验收报告、规划核实验收意见、项目实测备案表和联合验收阶段意见表等结果文件，方便各部门调阅审核。已提交、核发的材料不得要求建设单位重复提交。

- 3. 系统互通

- 打通“太仓市投资建设一网通办平台”、工改系统、质安监系统、施工许可系统、工程竣工备案系统、不动产登记系统等相关业务系统，通过数据实时共享，业务无缝对接，提高部门间的协作及审批的速度。

- 4. 测验合一

- 将项目验收、登记阶段涉及的各类测绘成果报告纳入一网通办平台统一管理，各部门可以实时调用，共享测绘信息和通过测绘备案的测绘报告。如项目建设过程涉及的面积预测绘报告、竣工测量成果报告、宗地测绘报告和房屋面积实测成果报告。

- 5. 限时验收

- 各部门收到系统发送的项目业务信息后，应在系统设定的时间内完成材料审核、现场踏勘、意见反馈等专项验收工作，原则上不得出现超期办件。

- 6. 智能出证

- 完成各专项验收的项目，系统自动生成竣工备案表并加盖电子签章，结果同步共享至不动产登记平台，不动产登记部门应即时出证，实现“验收、登记”同步。

- 7. 帮办服务

- 针对重点工程建设项目，由项目所属板块确定专人负责，帮助指导企业完成联合验收、登记等材料准备、系统申报、问题协调等工作。

- （三）申报流程

- 1. 系统申请

- 申请联合验收的项目应满足工程质量竣工验收要求、竣工规划核实条件、消防验收或备案抽查条件和人防工程竣工验收条件，建设单位依照工程建设项目竣工验收阶段一张表单要求在“太仓市投资建设一网通办平台”上传申请材料并提出申请。

- 一阶段并联验收的事项为：①房屋建筑工程竣工验收②建设工程规划核实验收③建设工程档案验收（一阶段）④人防工程竣工验收（一阶段）⑤土地核验⑥建设工程消防验收。

- 二阶段并联验收事项为：⑦人防工程竣工验收（二阶段）⑧建设工程档案验收（二阶段）⑨建设工程竣工验收备案⑩不动产证登记。

- 2. 部门审核

- 平台按照事项对申报项目分派至各专项验收部门，各部门按照职责进行审核和踏勘等验收工作并在规定时限内出具审核意见。

对于不符合验收条件的，由专项验收主管部门告知理由并提出整改要求，申请人根据要求整改后再次申请。

- 对于各专项全部验收通过的项目，由专项验收主管部门上传验收结果件并签署意见，系统出具验收通过的联合验收意见书。

- 3. 整改复验

- 对于联合验收中有部分专项验收不通过的，系统汇集各部门意见后，形成不通过的联合验收意见书，一次性告知建设单位。建设单位在规定期限内完成整改后重新提出联合验收申请，原已审查通过并且未在整改后发生修改或者变更的材料不需要重复提交。

- 对需要参加复验的各专项验收主管部门，在规定的时间内前往现场复验并且出具审核意见。

- 对于已验收或者备案通过的各专项验收主管部门如果能够确认工程整改后不影响首次验收或者备案结论的，可以不参加复验。

- 4. 验登合一

- 各专项验收合格后，平台自动生成竣工验收备案表，验收备案部门电子签章，平台将竣工验收备案表电子版推送至不动产登记平台，不动产中心完成登记和发证，并将结果证照回流至验收系统。

- 5. 完成档案归档

- 联合验收完成后，建设单位应在领取不动产证之前，向城建档案管理机构补齐竣工验收阶段档案。城建档案管理机构收齐竣工验收阶段档案后，通过系统告知不动产登记中心

- 五、保障措施

1. 加强组织领导。由市数据局牵头，其他工程建设项目审批链上相关部门共同配合推进“优化工程建设项目审批服务”相关工作；建立重大工程建设项目服务机制，属地应组建专业的服务团队，为企业（项目）提供事前集成辅导、事中跟踪协调、事后助企投用的全生命周期服务。

2. 优化帮办代办。帮代办服务部门全程跟踪指导申报，协助建设单位梳理项目审批流程，厘清各类指标服务项目前期策划，做好关键节点的申报辅导工作，及时解决建设单位合理诉求；同时，各审批部门定期为帮代办人员提供业务培训，及时宣贯行政审批改革创新举措，提升服务水平，优化服务能力，提高服务质量。

3. 做好政策宣传引导。各地各相关部门要利用各级各类媒体，采取多种形式，广泛宣传工程建设项目审批工作的政策措施、相关要求、取得成效等，凝聚各方共识，引导社会各界支持、参与、监督相关工作开展，提高建设单位对于“生成即绑定、拿地即开工、竣工即登记”审批服务的知晓度和接受度，营造协同推进的良好氛围。

- 六、实施日期

本实施方案自印发之日起施行。

- 附件：1. 太仓市“拿地即开工”审批服务申请表（太仓市重

- 点项目“高效审批”申请表）

- 2. 太仓市工业类/一般经营性用地项目“拿地即开工”

- 流程图

- 3. 太仓市划拨用地项目“拿地即开工”流程图

- 4. 并联验收全阶段作业流程

- 5. 太仓市验收、测绘、备案、登记申请表

附件1

- 太仓市“拿地即开工”审批服务申请表

| 项目基本情况 | 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要建设内容 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目选址 |  |  |  | 项目投资（万元） |  |  |  |
|  | 项目经办人 |  |  |  | 联系电话 |  | 固定: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 手机: |  |
| 建设单位承诺 | 本项目在报建过程中，提供的材料真实有效，如因不符合职能部门的审批条件而终止项目审批的，一切前期所产生的费用和责任均由建设单位自行承担。 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 镇区审核意见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据局 审核意见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目协办人 |  |  | 联系电话 |  | 固定: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 手机: |  |  |

附件2

- 太仓市工业类/一般经营性用地项目

- “拿地即开工”流程图

项目策划生成

提交申请

土地条线

建设条线

立项（备案类）

模拟审批（建筑方案审定意见、建设工程规划许可证）

土地挂牌

签订成交确认书

如涉及

施工图审查初审

签订土地合同、缴纳土地出让金

正式出证（建筑方案审定意见、建设工程规划许可证、图审合格证、设防审核决定书、质安监备案）

招投标相关工作

用地规划许可证

施工许可证、不动产权证书

附件3

- 太仓市划拨用地项目“拿地即开工”流程图

项目策划生成

提交申请

仅政府投资类项目

设计招投标

项目建议书审批/备案

项目编码

建设条线

节能审查

方案设计

土地条线

招投标条线

模拟方案审定意见

可行性研究报告审批

建筑方案审定意见

用地预审与选址意见书

图审受理单

建设工程规划许可证

概算评审批复

施工图预审查

核准类立项

招标准备

图审合格证、图纸

仅市级财政资金项目

建设用地规划许可证与划拨决定书

初步设计审批

开标

招标控制价评审

中标通知书

施工许可证

合同归集、质安监等手续

附件4

并联验收全阶段作业流程

建设单位申请阶段联合验收、登记

纸质材料存档

二阶段

一阶段

建设单位系统确认

二阶段各项验收通过

补充完成

生成竣工备案表

不动产登记

需补充

建设单位补充验收材料

领取不动产证

二阶段各专项联合验收

补传必要材料

档案验收

人防工程竣工验收

各专项阶段验收通过

整改完成

需整改

出具联合验收意见

建设单位

进行整改

各专项验收部门审核、踏勘

建设工程消防验收

房屋建筑工程竣工验收

建设工程规划核实验收

土地核验

档案验收

人防工程验收

附件5

太仓市验收、测绘、备案、登记申请表

| 申请人信息 | 申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 证件种类 |  |  |  |  | 证件号 |  |  |  |  |
|  | 联系电话 |  |  |  |  | 通讯地址 |  |  |  |  |
|  | 法定代表人 或负责人 |  |  |  |  | 证件号 |  |  |  |  |
|  | 代理人 |  |  |  |  | 证件号 |  |  |  |  |
| 项目情况 | 坐落 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 涉及幢号 |  |  |  |  | 房屋规划验收面积 |  |  |  |  |
|  | 土地面积 |  |  |  |  | 申请验收、备案及登记的房产建筑面积 |  |  |  |  |
|  | 土地用途 |  |  |  |  | 房产用途 |  |  |  |  |
| 施工信息 | 单位名称 |  |  |  |  | 法人代表及联系方式 |  |  | 项目负责人及联系方式 |  |
|  | 勘察单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程类型：□1.建筑工程；□2.设备安装工程；□3.装饰装修工程；□4.市政基础设施工程；□5.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工许可证号 |  |  |  | 不动产权证号 |  |  |  | 建设工程规划许可证编号 |  |  |
| 申请事项 | 工程质量竣工验收 建设工程规划条件核实验收 建设工程档案验收 建设工程消防验收/备案 |  |  |  | 土地核验 人防工程竣工验收 竣工验收备案 测绘备案、不动产首次登记 |  |  |  |  |  |
| 申请人承诺 | 本申请人填写的上述内容及提交的申请材料均真实有效，并对真实性负责，承诺符合建设项目实际情况。如隐瞒有关情况或者提供虚假材料的，由本申请人承担相应的法律责任。 申请人签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |