## Sheet1
2018-2020年太仓市突出环境问题清单整改完成情况
序号 | 环境问题 | 整治目标 | 指导单位 | 责任单位 | 整改完成情况 | 备注
一 | 产业结构调整
1 | ★部分应纳入“关停一批”的化工企业未纳入。 | 重新对全市列入省“四个一批”专项行动范围的化工企业按规范程序进行核查和分类定位，并排出“四个一批”企业清单。 | 市工信局 | 市化联办*、发改委、工信局、应急管理局、交运局、资源规划局、住建局，生态环境局 | 按照省、苏州市部署，2018年12月，2019年1月已组织干部专家分四组对全市化工企业进行了走访排摸，结合行业代码，确定了最新一批的化工企业名单，已报上级。
2 | 沙溪镇苏州中菱金属表面科技有限公司整治成效不明显，废水仍采取自行处理排放方式，环境问题突出。 | 按照“提升一批、关停一批”要求，确保电镀企业全面稳定达标排放。 | 生态环境局 | 沙溪镇* | 企业已关停，电镀生产线已拆除。 | 同中央环保督察“回头看”交办的环境信访问题（第17批X320000201806210054号）
3 | 沙溪镇太仓康盛展示制品有限公司整治成效不明显，废水仍采取自行处理排放方式，环境问题突出。 | 按照“提升一批、关停一批”要求，确保电镀企业全面稳定达标排放。 | 生态环境局 | 沙溪镇* | 企业电镀生产线已拆除。 | 同中央环保督察“回头看”交办的环境信访问题（第17批X320000201806210054号）
4 | 沙溪镇苏州亚田超市用品有限公司整治成效不明显，废水仍采取自行处理排放方式，环境问题突出。 | 按照“提升一批、关停一批”要求，确保电镀企业全面稳定达标排放。 | 生态环境局 | 沙溪镇* | 企业电镀生产线已拆除。 | 同中央环保督察“回头看”交办的环境信访问题（第21批D320000201806250098号）
5 | 浮桥镇九曲方桥村露天木材加工作坊，扬尘及噪音污染严重。 | 清理取缔。 | 市污防攻坚办 | 浮桥镇* | 该木材加工作坊已清理取缔。
6 | 高新区陆渡洙桥村荷花组“散乱污”作坊存在环境问题。 | 关停。 | 市污防攻坚办 | 高新区* | 该抛光“散乱污”作坊已取缔，房东已将房屋用作粮食仓库。
7 | 太仓潘氏豆类食品有限公司噪声扰民。 | 企业搬迁。 | 生态环境局 | 高新区* | 该公司于2018年底前在原址实现关停，并于2019年1月取得太仓市环保局审批意见（太环建〔2019〕40号），迁往太仓高新区广州东路298号，项目于2019年6月建设完毕。 | 同中央环保督察“回头看”交办的环境信访问题（第20批D320000201806240022号）
8 | 太仓市塑料助剂厂废气扰民。 | 实施整厂搬迁工作。 | 生态环境局、市工信局 | 港区* | 港区管委会已与太仓市塑料助剂厂签订拆迁补偿合同，企业已关停。 | 同省环保督察交办环境信访问题（第26批7号）
二 | 生态保护
9 | ★浏河闸外北港堤苏州胜大石油化工有限公司、苏州海丰食品有限公司码头、诚祥水上加油站、浏家港石油责任有限公司等4个历史遗留问题。 | 落实长江经济带生态环境保护审计整改要求，实施整改。 | 市交运局、水务局 | 浏河镇* | 苏州海丰食品有限公司码头、苏州胜大石油化工有限公司码头、太仓浏家港石油有限责任公司码头、太仓诚祥水上加油站4个项目已拆除，并通过省级验收。 | 同时列入长江经济带生态环境问题
10 | ★璜泾白茆口下游苏州宝连生物肥料有限公司和苏州江辉船舶工程有限公司2个历史遗留问题。 | 落实长江经济带生态环境保护审计整改要求，实施整改。 | 市水务局、生态环境局、市资源规划局 | 璜泾镇* | 苏州宝连生物肥料有限公司、苏州江辉船舶工程有限公司2个项目已拆除，并通过省级验收。 | 同时列入长江经济带生态环境问题
三 | 水污染
11 | ★全市入江支流沿线存在50家内河非法码头，影响生态环境。 | 取缔。 | 市交运局* | 各区镇 | 49家非法码头都已关停取缔，1家因建设需要，在完善环保设施的基础上转为保留, 拆除吊机70台，拆除建筑面积约3.1万平方米，修复面积约15.3万平方米。
12 | ★过驳浮吊在长江（太仓段）过驳作业对周围环境造成影响。 | 规范太仓水上过驳区。 | 港口委* | 相关区镇 | 全面落实水上过驳作业取缔工作。
13 | ★通江支流水质不稳定。 | 10条通江支流水质全部达到Ⅲ类及以上。 | 生态环境局* | 各区镇 | 10条通江支流水质均达到了Ⅲ类水标准，下一步落实长效管理。
14 | 加油站储油罐渗漏，影响周边土壤和水环境。 | 制定加油站储油罐双层罐或者防渗池改造清单并完成整改。 | 市商务局* | 中石化、中石油等 | 已于2019年底完成30座加油站地下油罐防渗改造任务。
15 | ★太仓市港城组团污水处理厂排放水虽然达标，但水污染物排放总量大，影响水环境。 | 建设太仓市港城组团污水处理厂生态湿地净水工程，出水水质达到Ⅳ类水标准。 | 生态环境局 | 港区* | 已完成建设，出水主要污染物浓度达到Ⅳ类水标准，并通过省级验收。 | 同时列入长江经济带生态环境问题
16 | 沙溪污水处理厂排放标准未达到苏州特别排放限值标准。 | 对沙溪污水处理厂进行扩建及提标改造，提高生活污水处理能力和设施运行效率，达到苏州特别排放限值标准。 | 市水务局* | 沙溪镇 | 已完成，正式通水运行。 | 同苏州市级突出环境问题（34号）
17 | 浏河污水处理厂排放标准未达到苏州特别排放限值标准。 | 对浏河污水处理厂进行扩建及提标改造，提高生活污水处理能力和设施运行效率，达到苏州特别排放限值标准。 | 市水务局* | 浏河镇 | 已完成，正式通水运行。 | 同苏州市级突出环境问题（34号）
18 | 双凤污水处理厂排放标准未达到苏州特别排放限值标准。 | 对双凤污水处理厂进行扩建及提标改造，提高生活污水处理能力和设施运行效率，达到苏州特别排放限值标准。 | 市水务局* | 双凤镇 | 已完成，正式通水运行。 | 同苏州市级突出环境问题（34号）
19 | 南郊污水处理厂排放标准未达到苏州特别排放限值标准。 | 对南郊污水处理厂进行扩建及提标改造，提高生活污水处理能力和设施运行效率，达到苏州特别排放限值标准。 | 市水务局* | 科教新城 | 已完成，正式通水运行。 | 同苏州市级突出环境问题（34号）
20 | 城区污水处理厂排放标准未达到苏州特别排放限值标准。 | 对城区污水处理厂进行提标改造，达到苏州特别排放限值标准。 | 市水务局* | 城厢镇 | 通过技术改造，出水水质达到苏州特别排放限值标准。
21 | 璜泾污水处理厂排放标准未达到苏州特别排放限值标准。 | 对璜泾污水处理厂进行扩建及提标改造，提高生活污水处理能力和设施运行效率，达到苏州特别排放限值标准。 | 市水务局* | 璜泾镇 | 通过技术改造，出水水质达到苏州特别排放限值标准。
22 | 岳王污水处理厂排放标准未达到苏州特别排放限值标准。 | 对岳王污水处理厂进行扩建及提标改造，提高生活污水处理能力和设施运行效率，达到苏州特别排放限值标准。 | 市水务局* | 沙溪镇 | 通过技术改造，出水水质达到苏州特别排放限值标准。
23 | 沙溪镇黄泥浜河道黑臭，沿河三段采样数据显示属于重度黑臭。沿河居民生活污水均未接管，直排河道现象突出。 | 黄泥浜新北街西段污水主管道建设工程已纳入18年计划，污水接入主管工程2019年完成。 | 市水务局 | 沙溪镇* | 黄泥浜进行疏浚整治，黄泥浜两侧生活污水支管接管，建设一座污水独立设施进行处理。
24 | 璜泾镇永乐环路油车桥塘等多条沟渠环境差。 | 加快油车桥塘支管工程建设，排查七浦塘在璜泾镇辖区内支流，到2020年底前消除农村黑臭水体。 | 生态环境局、市水务局 | 璜泾镇* | 油车桥塘支管接入璜泾污水处理厂集中处理，油车桥塘水质经检测达到Ⅳ类水标准。
25 | 沙溪镇利泰社区石灰潭南段河道问题。 | 河道全面治理。 | 市水务局 | 沙溪镇* | 石灰潭周边居民生活污水治理工程于2020年6月开工，2020年12月完工。
26 | 城厢镇施家泾河道黑臭。 | 河道全面治理。 | 市水务局 | 城厢镇* | 通过治理，已消除黑臭现象。
27 | 沙溪镇工业开发区爱克机械有限公司西侧河道污染问题。 | 清污水、清淤泥。 | 生态环境局、市水务局 | 沙溪镇* | 河道水抽干进入污水管网由污水处理厂处理，工业开发区内的污水管网错接、漏接的管道已修复完成，河底淤泥由水利站进行冲浆。
28 | 浏河镇钱泾小区内河道黑臭。 | 河道全面治理。 | 市水务局、生态环境局 | 浏河镇* | 浏河镇对钱泾新村雨污管道实施雨污分流改造，项目于2019年完成，河道黑臭问题消除。
29 | 浮桥镇346国道中远电梯北侧垃圾中转站附近河道黑臭严重。 | 河道全面治理。 | 市水务局、城管局 | 浮桥镇* | 开展了新浦河、直北沟黑臭治理工程与直北沟整治工程；垃圾中转站内改造污水收集池，确保渗滤液不溢漏；落实了保洁单位，加强河道保洁工作。现水环境质量明显改善，水质经检测达到地表水五类标准。
30 | 沙溪镇工业园区白米泾河河道底泥淤积严重，水质不佳。 | 开展白米泾清淤工程，切实改善水质。 | 生态环境局、市水务局 | 沙溪镇* | 白米泾清淤工程完成，切实改善水质。 | 同中央环保督察“回头看”交办的环境信访问题（第17批X320000201806210054号）
31 | 入江排污口对长江造成环境影响。 | 优化入江排污口，取缔泛能拓入江排污口和港城污水厂入江排污口。 | 生态环境局 | 港区* | 已将港城污水厂和泛能拓颜料有限公司入江排放口改至人工湿地，并通过省级验收。 | 同时列入长江经济带生态环境问题
32 | 浏河镇影响国考断面的南橹槽河、新泾河、朱家宅河河道水质差。 | 河道全面治理。 | 生态环境局、市水务局 | 浏河镇* | 朱家宅河黑臭河道治理工程于2019年1月上旬完成，新泾河河道治理工程于2019年1月中旬完成，南橹槽河河道治理工程于2019年5月中旬完成。
四 | 大气污染
33 | ★10-35蒸吨燃煤锅炉尚未全部淘汰，影响大气环境质量改善。 | 10-35蒸吨燃煤锅炉全部淘汰。 | 生态环境局* | 各区镇 | 截至2019年底，全市10-35蒸吨燃煤锅炉全部淘汰。 | 同苏州市级突出环境问题（56号）
34 | ★沿江原油成品油码头未安装油气回收系统，污染环境。 | 完成长江石化油气回收系统。 | 港口委* | 港口委、相关区镇 | 因涉及到港口岸线审批和港口安全条件审查，已采取临时措施，并经申请同意暂缓原计划实施，待各类审批手续齐全后，再进一步推进。
35 | ★太仓华庆汽车配件有限公司废气扰民，群众投诉较多。 | 整体搬迁。 | 生态环境局 | 城厢镇* | 太仓华庆汽车配件有限公司于2020年10月完成整体搬迁。 | 同苏州市级突出环境问题（63号）
36 | ★沙溪镇宏达热电锅炉废气排放标准偏低，影响大气环境。 | 实施锅炉淘汰，建设热力管网代替供热。 | / | 港区、沙溪镇* | 燃煤锅炉已于2019年7月中旬停运，后由太仓港协鑫发电有限公司接管整合替代供热。该项目已完成。 | 同苏州市级突出环境问题（61号）
37 | ★华能电厂煤堆场存在扬尘防控不规范现象。 | 华能煤堆场实施封闭改造。 | / | 港区* | 华能一期煤场（包括A煤场、B煤场），二期煤场（D煤场）完成封闭改造。 | 同时列入长江经济带生态环境问题
38 | ★国华电厂煤堆场存在扬尘防控不规范现象。 | 国华煤堆场实施封闭改造。 | / | 港区* | 国华、协鑫共用煤场（包括南、北两个条形煤场）完成封闭改造。 | 同时列入长江经济带生态环境问题
39 | ★协鑫电厂煤堆场存在扬尘防控不规范现象。 | 协鑫煤堆场实施封闭改造。 | / | 港区* | 国华、协鑫共用煤场（包括南、北两个条形煤场）完成封闭改造。 | 同时列入长江经济带生态环境问题
40 | ★玖龙煤堆场存在扬尘防控不规范现象。 | 玖龙煤堆场实施封闭改造。 | / | 港区* | 玖龙纸业（太仓）有限公司煤堆场封闭改造项目于2019年完成竣工环保验收。 | 同苏州市级突出环境问题（62号）
41 | 武港码头铁矿堆场扬尘防控不规范现象。 | 武港码头铁矿堆场扬尘治理。 | / | 港口委* | 武港码头堆场防风网工程已整改完成，该项目已完成竣工验收。
五 | 土壤污染
42 | 港区污水处理厂对面拆车厂场地规模大，自主切割，机油遍地，影响周边环境。 | 关停。 | / | 港区* | 地块已完成拆除清理工作。
43 | 璜泾镇源泉奶牛场粪污处理设施不达标，污染周边环境。 | 关停。 | 市农业农村局 | 璜泾镇* | 已拆除并完成复耕。
44 | 浮桥镇老闸温氏肉鸡养殖小区粪污处理设施不达标，污染周边环境。 | 关停。 | 市农业农村局 | 浮桥镇* | 该养殖小区已拆除。
45 | ★苏协太仓分公司危废管理制度缺失、贮存设施不规范、危险废物处置去向不明。 | 对照整改方案完成整改。 | 生态环境局 | 城厢镇* | 企业对危废仓库及危险废物包装容器标识标志进行了整改，已按环保要求进行了规范，巩固长效管理。 | 同中央环保督察“回头看”交办环境信访问题（第12批X320000201806160021号）
六 | 固废污染
46 | ★太仓市危废处置能力不足。 | 建成中化危废焚烧处置项目1.98万吨/年。 | 生态环境局 | 港区* | 于2018年12月建设完成，2019年投产。 | 同苏州市级突出环境问题（86号）
|  | 新建特殊危废焚烧处置项目0.35万吨/年。 |  |  | 于2020年9月份建设完成，10月份申领了危废经营许可证
47 | 柯林公司库存有大量危险废物，存在一定的环境隐患。 | 库存危险废物安全贮存、处置及最终场地清理。 | 生态环境局 | 港区* | 共安全转移危险废物6216.92吨，目前所有危险废物均已清理完成。
48 | ★太仓市工业污泥处置能力不足。 | 建设200t/d污泥处置项目。 | 生态环境局 | 港区* | 于2019年底完成工程建设，经具有飞灰危险废物特性鉴定资质的单位鉴别，确定项目运行的飞灰为一般固废，由江苏华测检测技术有限公司等单位对废气、废水、噪声及周边环境进行监测，均符合环评要求，2020年12月4日通过专家验收。 | 同苏州市级突出环境问题（87号）
49 | ★双凤镇黄桥村建筑垃圾堆放点污染周边环境。 | 环境修复。 | / | 双凤镇* | 对堆放点土壤与地下水环境风险管控采取应急措施，设置地下阻隔帷幕，防止地下污染及垃圾渗滤液向外扩散。随后制定综合治理方案并经专家评审通过，选定“好氧稳定化+规范封场”措施，并按照方案进行修复治理，完成规范封场。目前相关治理工作已完成。 | 同江苏省突出环境问题（64号）
50 | 建筑装潢垃圾处理能力不足。 | 建设建筑装潢垃圾资源化利用设施1座，新增处理能力73万吨/年。 | 市城管局* | 太仓市环卫发展有限公司 | 临时处置项目已建成并投产。建筑垃圾资源化利用长期项目将于2020年底开工建设，投产后关闭太仓市建筑装潢垃圾临时处理服务项目。
七 | 环境监测监控能力
51 | 荡茜河水质自动监控站建设尚不完全，不能及时捕捉水质变化。 | 建设荡茜河水质自动监控站 | 生态环境局* | 港区 | 完成了荡茜河桥省控水质自动监测站点仪器设备的填平补齐工作，按要求将水站数据与省生态环境厅联网，并组织对该项目进行了验收，出具了项目通过验收的专家审核意见。 | 同苏州市级突出环境问题（99号）