附件：

关于浮桥镇时思、老闸、九曲幼儿园合并及施教服务区优化调整的实施方案（草案）

为深入推进教育综合改革，分区域、分年度、分学段优化调整教育资源供给，根据浮桥镇人口发展趋势和城镇化发展情况，拟对浮桥镇港城幼教中心时思幼儿园、浮桥镇幼教中心老闸幼儿园和九曲幼儿园进行合并，并对其施教服务区进行调整优化，具体方案如下：

一、调整目的

1、有效满足需求。根据浮桥镇人口变化和城镇化发展趋势，科学规划和配置学前教育资源，有效满足区域幼儿就学需求。

2、避免浪费资源。综合3个幼儿园地理位置、设施设备、园舍新旧程度以及人员资金使用情况，不断优化师资力量配置，提升资金使用质效，合理布局园舍资源，避免资源浪费。

- 调整原则

1、就近合并原则。根据地理位置的临近性，选择位置相对中间的园所，由两端向中间进行合并，减少幼儿上下学的路途时间。

2、平稳过渡原则。制定详细的合并计划和时间表，确保在合并过程中教学秩序不受影响，各项工作平稳有序推进。

三、调整内容

1、园所调整。九曲幼儿园设为三家幼儿园的合并点位，时思、老闸幼儿园计划于2027年暑假正式关停。

2、招生调整。自2025年秋季学期起，时思、老闸幼儿园停止招收小班新生。中、大班幼儿在原址过渡，原服务范围内的小班户籍生原则上调整至九曲幼儿园就读。如坚持留在时思、老闸幼儿园就读，以混龄编班的形式对小班、中班幼儿开展混龄教育（2026年秋季继续开展中班、大班混龄教育），同时需签订承诺书，承诺“2027年秋季学期起，自愿转学到九曲幼儿园就读”。非本地户籍幼儿则按照社会保险缴纳年限等情况有序吸纳至九曲幼儿园就读。