## 太仓市2022年重点项目清单
太仓市2022年重点项目清单
单位：亿元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模 | 建设起止年限 | 计划总投资 | 2022年投资计划目标 |  | 备注 | 服务推进责任单位
[6 empty] | 计划投资 | 建设进度考核目标
合计（176个） |  |  |  |  | 1858.7502 | 561.76
港区（41个） |  |  |  |  | 337.2102 | 90.7
1 | 苏州星河动力液体燃料商用火箭 | 新增新建 | 一期建筑面积约6.7万平方米，年产液体燃料火箭20发。 | 2022-2024 | 30 | 5 | 研发中心开工建设并启用 | 省重大 | 港区
2 | 苏州夸特纳斯冷链物流 | 新增新建 | 建筑面积约19万平方米，建设国际食材加工中心，建设生鲜仓、0-15°C高温/气调库、0°C-零下20°C冷冻库、零下30°C超低温库等。 | 2022-2024 | 20 | 5 | 主体建筑完成50% | 省重大 | 港区
3 | 苏州港太仓港区华能煤炭码头二期工程 | 新增新建 | 水域新建20万吨级卸船码头1座，码头后沿布置5000吨级待泊泊位2座；内线建设5000吨级装船码头2座；陆域总用地面积约27.73万平方米，建设煤炭堆场以及相关配套设施。 | 2022-2024 | 16.0102 | 5 | 土建完成25% | 省重大 | 港区
4 | 中外运华东暨长江经济带运营总部项目 | 新增新建 | 项目占地116.3亩，总建筑面积8万平方米，主要建设国际采购与分销中心、跨境电商服务中心、智慧物流示范中心、综合服务中心四个功能项目及附属配套设施。 | 2022-2024 | 15 | 5 | 土建完成30% | 苏州重点 | 港区
5 | 斯凯奇中国物流销售中心二期项目 | 新增新建 | 项目占地200亩，总建筑面积29万平方米，建设世界领先的自动化立体仓库。太仓项目定位为斯凯奇官网电商总部、亚洲物流总仓、分销中心、研发中心、培训中心。 | 2022-2024 | 15 | 5 | 主体建筑完成25% | 苏州重点 | 港区
6 | 中新棠国业正畸托槽项目 | 新增新建 | 项目租赁生物港1188.82平方米，主要从事口腔系列医疗器械中的正畸托槽研发、生产和销售，预计全部达产后年产20万套正畸托槽产品。 | 2022 | 1 | 1 | 运营投产完成100% |  | 港区
7 | 智享一站式生物药生物安全检测平台项目 | 新增新建 | 项目租赁生物港厂房9085.19平方米建设生物安全性检测平台，为生物医药行业提供细胞库检测、病毒清除/灭活验证、qPCR检测、支原体检测等生物安全分析测试服务。 | 2022 | 2 | 2 | 运营投产完成100% |  | 港区
8 | 百趣质谱检测中国产能中心项目 | 新增新建 | 项目计划分三期建设，其中首期租赁3586.68平方米，建设包括非靶标代谢组、高通量靶标代谢组、广泛靶标代谢组、脂质组学、代谢流检测与开发平台。 | 2022-2023 | 2 | 1 | 一期项目运营投产100% |  | 港区
9 | 依科赛生物药检定试剂项目 | 新增新建 | 项目租赁生物港1083.03平方米厂房，主要从事生物药检定试剂新产品开发、新技术平台建设以及产能放大，年产5万盒检定试剂。 | 2022 | 1 | 1 | 运营投产完成100% |  | 港区
10 | 扬子三井LNG船模块项目 | 新增新建 | 项目规划建筑面积45000平方米，主要从事中小型清洁能源船舶及液货操控系统及燃气动力系统的设计、研发及生产，达产后，年产4-5船套清洁能源船液货操控系统和燃气动力系统的生产能力。 | 2022-2023 | 3 | 3 | 竣工投产 |  | 港区
11 | 泰喜生物可吸收止血器械项目 | 新增新建 | 项目租赁生物港厂房，主要从事医用可吸收双层止血结扎夹、疝补片、可吸收缝合线等医疗器械及医用材料的研发、生产和销售。预计全部达产后，年产200万组可吸收止血器械。 | 2022 | 1 | 1 | 运营投产完成100% |  | 港区
12 | 太仓万方国际码头技改项目 | 新增新建 | 项目利用现有泊位及泊位后沿，在泊位间增加卸船装备和装船装备，在码头增设带式输送设备，建成后形成1700万吨/年砂石吞吐能力。 | 2022 | 2.6 | 2.6 | 运营投产完成100% |  | 港区
13 | 太仓生物港四期 | 新增新建 | 项目建设5.5万平方米GMP厂房，主要引进医疗器械、精准医疗、体外诊断等项目。 | 2022-2023 | 4.5 | 2 | 土建完成60% |  | 港区
14 | 思纳福生物数字PCR及检测设备项目 | 新增新建 | 项目租赁生物港厂房4587.96平方米，主要从事数字PCR体外诊断试剂及配套检测设备的研发、生产和销售。 | 2022 | 1.5 | 1.5 | 运营投产完成100% |  | 港区
15 | 内燃机耦合发电中欧创新示范项目 | 新增新建 | 项目利用存量土地100亩，项目是国家中芬合作重点工程，拟建设总装机容量252兆瓦（14套18MW发电单元组成）内燃机调峰机组，引进芬兰高效灵活内燃机技术，燃气内燃机具有启动速度快、负荷调节灵活、变负荷适应性强、效率一致性好、可实现黑启动等特点，根据江苏省电网调峰调频需求规划，本工程定位为区域性调峰调频电厂。 | 2022-2024 | 15 | 5 | 土建完成35% |  | 港区
16 | 美立刻医疗器械项目 | 新增新建 | 项目租赁生物港三期3944.79平方米，从事口腔医疗器械研发、生产和销售。 | 2022 | 1 | 1 | 运营投产完成100% |  | 港区
17 | 金乾鑫汽车零部件项目 | 新增新建 | 项目占地28亩，总建筑面积2万平方米，建设3幢汽车零部件及汽车密封条厂房，主要产品包括新能源电池外壳、汽车用水管、油管、密封条等，达产后年产200万汽车零部件。 | 2022 | 1.6 | 1.6 | 运营投产完成100% |  | 港区
18 | 海苗生物PCR检测设备项目 | 新增新建 | 项目租赁生物港厂房1072.34平方米，主要从事数字PCR诊断配套检测设备的研发、生产和销售。 | 2022 | 1 | 1 | 运营投产完成100% |  | 港区
19 | 太仓港新材料创新中心项目 | 新增新建 | 项目占地15亩，总建筑面积18000平方米，主要引进新材料创新人才项目。 | 2022 | 1 | 1 | 运营投产完成100% |  | 港区
20 | 根一种植牙个性化基台项目 | 新增新建 | 项目租赁生物港厂房738.27平方米，产品为个性化基台（牙科种植体上部结构，用于连接、支持和固位修复体）等研发、生产、销售。 | 2022 | 1 | 1 | 竣工投产 |  | 港区
21 | 法孚低温二期扩建项目 | 新增新建 | 项目利用存量土地约12亩，总建筑面积8000平方米，扩建年产1000吨成套设备冷箱等产品项目。 | 2022 | 1 | 1 | 运营投产完成100% |  | 港区
22 | 定国材料科技项目 | 新增新建 | 项目租赁厂房1000平方米，主要从事新能源汽车板的生产制造、销售业务。 | 2022 | 1 | 1 | 运营投产完成100% |  | 港区
23 | 安骏生物介入治疗器械项目 | 新增新建 | 项目租赁生物港厂房2186.94平方米，主要从事血管鞘管、造影导管、球囊扩张导管等微创介入器械的研发、生产和销售。 | 2022 | 1 | 1 | 运营投产完成100% |  | 港区
24 | 博视高端医疗器械项目 | 新增新建 | 项目租赁生物港厂房2151平方米，主要有3个产品管线：眼科手术机器人、美瞳产品、近视控制产品。项目分三期实施。 | 2022-2023 | 2 | 1 | 一期项目运营投产100% |  | 港区
25 | 恒度检测试剂、设备及CDMO平台项目 | 新增新建 | 项目租赁生物港厂房6551平方米，主要从事抗原抗体诊断试剂及检测设备生产，并搭建检测试剂CDMO平台。 | 2022-2023 | 2 | 1 | 一期项目运营投产100% |  | 港区
26 | 低速环境下无人驾驶智能载运平台的研发及产业化项目 | 新增新建 | 项目租赁欧美产业园厂房2000平方米，运用整车控制器（VCU）开发、集成、功能安全、线控化底盘改造、电液制动系统等技术，通过多种传感器融合的方式，实现自主路径规划、红绿灯检测、障碍物识别、自动避障、自动紧急停车等无人驾驶功能。 | 2022 | 1 | 1 | 运营投产完成100% |  | 港区
27 | 毫米波雷达智能检测系统研发及产业化项目 | 新增新建 | 项目租赁欧美产业园厂房3000平方米，主要从事毫米波雷达智能感知技术的研发及组装生产，提供雷达智能感知解决方案，包括系统设计、智能算法、硬件组装生产及数据服务。 | 2022 | 2 | 2 | 运营投产完成100% |  | 港区
28 | 燃气轮机核心部件的研发及维修生产项目 | 新增新建 | 项目租赁欧美产业园厂房2000平方米，拟建开发燃汽轮机降氮降碳改造维修基地，主要从事燃气轮机核心以及相关部件设计、研发等业务。 | 2022 | 1.5 | 1.5 | 运营投产完成100% |  | 港区
29 | 奕瑞数字化X线探测器生产基地项目 | 结转续建 | 项目利用存量土地27亩，达产后，将每年新增28000台医用平板探测器、100000台线阵探测器、60000台口内牙科探测器的产能。 | 2021-2025 | 4 | 2 | 运营投产完成100% |  | 港区
30 | 新加坡INGCO电动工具 | 结转续建 | 项目占地41.6亩，建设面积6.57万平方米，建设INGCO品牌总部、锂电直流平台电动工具生产基地、智能家居研发中心等，预计达产后，年产120万台锂电工具项目。 | 2021-2022 | 5 | 3 | 运营投产完成100% |  | 港区
31 | 太仓苏宁环沪电商运营中心 | 结转续建 | 项目占地150亩，建筑面积16.4万平方米，将建设苏宁区域电商运营中心，打造集电子商务订单生产中心、结算中心、分拣中心、配送中心、供应链管理及开放平台等功能为一体的综合型园区。 | 2020-2023 | 35 | 2.5 | 土建完成90% |  | 港区
32 | 太仓港科创园 | 结转续建 | 项目占地177亩，规划建设集孵化、加速、众创办公等多种功能为一体的科创园区，打造太仓港经开区新的战略平台和创新引擎，将成为引进规模型先导产业的主阵地，一期项目占地46亩，总建筑面积6.5万平方米。 | 2021-2023 | 30 | 2 | 主体建筑完成60% |  | 港区
33 | 欧美高新技术产业园二期 | 结转续建 | 项目占地约259亩，总建筑面积10.48万平方米，将建设10栋高标准厂房及1栋办公楼。园区将放大国家级开发区“欧美企业”集聚效应，重点引进智能装备、精密制造、汽车零部件等项目入驻，着力打造高端装备产业集聚区。 | 2021-2023 | 20 | 2 | 1-4#厂房及综合楼主体结构封顶 |  | 港区
34 | 玖龙智能装备产业园二期 | 结转续建 | 项目利用存量土地约1000亩，总建筑面积65万平方米，其中二期建筑面积12万平方米。项目对标国际一流产业园，建设高品质载体，为汽车零部件、高端装备、功能材料、健康医药、智能制造等企业提供载体服务和厂房租赁。 | 2021-2023 | 10 | 2 | 一标段3栋厂房土建完成100% |  | 港区
35 | 皇冠假日酒店 | 结转续建 | 项目占地53亩，总建筑面积7.3万平方米，其中五星级皇冠假日酒店建筑面积3.35万平方米、商业配套建筑面积1.55万平方米。酒店主体20层，建筑高度91.5米，客房260间，顶层设计行政酒廊，可远眺江景。 | 2020-2023 | 6 | 1.5 | 二次结构封顶，装修完成30% |  | 港区
36 | 瀚德汽车密封系统项目三期 | 结转续建 | 项目租赁同高院厂房约15600平方米，主要从事汽车密封件的研发及生产。项目建成达产后，年产密封件1200万件。 | 2021-2022 | 5 | 3 | 运营投产完成100% |  | 港区
37 | 海通汽车江海联运物流基地 | 结转续建 | 项目占地1570亩，建设4个汽车滚装泊位。项目建成后远期将形成92万辆整车装卸、物流运输业务，其中内贸60万辆，主要客户为上海大众、一汽本田、广汽本田、奇瑞汽车；外贸32万辆，主要客户为奇瑞汽车、东风渝安。建成江海联运汽车内贸物流枢纽、长三角汽车进出口集散中心。 | 2021-2023 | 30 | 3 | 码头建设和陆域三期工程建设完成20% |  | 港区
38 | 格尔诺光电科技新型显示玻璃 | 结转续建 | 项目占地48.5亩，建设面积4.75万平方米，建设新型显示玻璃液晶面板深加工及薄化设备研发中心。项目达产后，年产各种光电特种玻璃设备489.12万件。 | 2021-2022 | 5 | 3 | 运营投产完成100% |  | 港区
39 | 港区医院异地新建 | 结转续建 | 项目占地102亩，总建筑面积4.8万平方米，其中：地上4万平方米，地下8000平方米。港区医院设计定位为二级甲等综合性医院，床位350张，将成为未来太仓港城片区的中心医院。 | 2021-2023 | 5.5 | 3.5 | 土建竣工，主体装饰完成 |  | 港区
40 | 德国宝得高端流量设备 | 结转续建 | 项目占地60亩，总建筑面积3.7万平方米，主要从事用于生物医药和环境保护的高端流量设备研发、生产和销售，打造中国区总部，预计全部建成达产后，年产阀门35万件。 | 2021-2022 | 5 | 2 | 运营投产完成100% |  | 港区
41 | 宝洁供应链创新中心 | 结转续建 | 项目利用存量土地40亩，拟建设多品类、全链路、数字化、智能化的供应链创新基地。 | 2021-2024 | 30 | 1 | 运营投产完成100% |  | 港区
高新区（47个） |  |  |  |  | 826.64 | 238.46
42 | 苏州吉太航空机载系统 | 新增新建 | 年产机载导航通信系统零部件20万台（套）。 | 2022-2024 | 30 | 3 | 完成研发用房装修 | 省重大 | 高新区
43 | 瑞金医院太仓分院 | 新增新建 | 建筑面积约25万平方米，建设门诊、急诊中心等。 | 2022-2024 | 33.14 | 3 | 完成地下室底板施工 | 省重大 | 高新区
44 | 太仓迪科力新材料 | 新增新建 | 建筑面积3万平方米，生产销售IC半导体制造用核心胶膜材料，年产半导体封装切割固定胶膜、晶圆切割固定胶膜等材料1000万平方米。 | 2022-2024 | 20 | 7.7 | 开工建设 | 省重大 | 高新区
45 | 苏州北航天航长鹰可靠性检测 | 新增新建 | 建筑面积2.4万平方米，建设天航长鹰长三角可靠性研究院，开展可靠性环境试验、软件测评、元器件检验检测等。 | 2022-2023 | 10 | 4.3 | 实验室二期建设完成 | 省重大 | 高新区
46 | 三峡央地合作长江治理太仓地下综合管廊 | 新增新建 | 建设综合管廊总长度约为4.23千米、规划红线宽度50米。 | 2022-2024 | 21.9 | 3.5 | 1.综合管廊地基处理完成试桩，工程桩完成10%，基坑支护完成10%，基坑开挖完成10%，主体结构完成5%；2.配套道路的路基完成15% | 省重大 | 高新区
47 | 博格华纳新能源传动系统项目 | 新增新建 | 总占地面积约55亩，主要研发、生产及销售纯电、油电混合动力车相关传动设备。项目投产后可实现双离合器模块135万套/年，控制模块80万套/年。 | 2022-2024 | 30 | 3 | 开工建设 | 苏州重点 | 高新区
48 | 中德中小企业合作示范区-中德精准治疗CDMO生产研发基地项目 | 新增新建 | 建筑总面积14万平方米，建设符合生物医药行业研发、生产需求的办公及厂房，年产质粒载体和病毒载体2亿剂。 | 2022-2024 | 30 | 6 | 开工建设 | 苏州重点 | 高新区
49 | 元气森林饮料项目 | 新增新建 | 一期用地120亩，建设6条饮品产线，年产苏打气泡水、燃茶、酸奶等2000万箱，打造全球零碳排放工厂和工业旅游工厂。 | 2022-2024 | 30 | 3 | 开工建设 | 苏州重点 | 高新区
50 | 穆格控制系统项目 | 新增新建 | 占地23亩，主要业务为航空与汽车测试、塑机制造、冶金机械，年产伺服液压油缸350个、液压分油器200台、控制系统100套。 | 2022-2023 | 8 | 8 | 开工建设 | 苏州重点 | 高新区
51 | 林德纳航电项目 | 新增新建 | 建设面积7万平方米。重点围绕航空设备系统和航空电子产业，年产航电产品20万台（套）。 | 2022-2023 | 10 | 5 | 主体完成 | 苏州重点 | 高新区
52 | 创睿光电影像医疗设备 | 新增新建 | 总建筑面积3万平方米，建设医疗影像设备和工业无损检测设备项目，年产医学影像系统、手术导航和定位系统产品共1000台。 | 2022-2024 | 20 | 3 | 主体结构完成90% | 苏州重点 | 高新区
53 | 天瀚光电项目 | 新增新建 | 占地25亩，新建厂房2万平方米。生产和销售太阳能铝合金边框、支架和新能源光伏相关设备，年产太阳能边框4000万件。 | 2022-2023 | 5 | 2 | 开工建设 | 苏州重点 | 高新区
54 | 通快公司扩建碟片激光器及霍廷格匹配器项目 | 新增新建 | 项目利用自有厂房1万平方米，建成后，年产250台碟片激光器，300套霍廷格匹配器。 | 2022-2023 | 5 | 2 | 开工建设 | 苏州重点 | 高新区
55 | 苏州晟豪奈斯新能源汽车零部件项目 | 新增新建 | 占地12亩，新建厂房1万平方米。生产和销售新能源汽车充电装置及空调系统系列产品，预计达产后年产能7000套。 | 2022-2023 | 5 | 2 | 开工建设 | 苏州重点 | 高新区
56 | 如果新能源项目 | 新增新建 | 设立如果新能源总部，公司自主研发、生产太阳能离网独立电源系统，产品主要应用于房车、游艇等。 | 2022-2023 | 12 | 3 | 办公室投用 | 苏州重点 | 高新区
57 | 中德创新城医养中心 | 新增新建 | 占地约32.4亩，建筑面积约5.98万平方米，主楼地上十九层，地下二层，建筑高度78米，设置床位780张，打造集医院、康复理疗中心、养老中心于一体的高端国际医养社区。建成后主要承载娄江新城未来的高端养老及相关配套工作。 | 2022-2024 | 5.7 | 3 | 主楼主体结构整体进度完成到地上4层。 | 苏州重点 | 高新区
58 | 长燊高鑫新建机械零件项目 | 新增新建 | 利用自有土地42900平方米，新增建筑61000平方米，项目建成后，可年产机械零件2000万套。 | 2022-2023 | 5 | 4 | 一期建设完成 | 苏州重点 | 高新区
59 | 康乃德生物医药项目 | 结转续建 | 苏州康乃德生物医药致力于自身免疫性疾病和炎症临床阶段新型免疫调节剂的研发，已在全球范围内申请发明专利46项，授权11项，为苏州市“独角兽”培育企业。总建筑面积15万平方米，建设生物实验室，GMP无尘车间等。主要研发生产自身免疫创新药，年产CBP-201大分子产品300万支，CBP-307小分子产品2亿粒。 | 2021-2022 | 20 | 5 | 办公楼、研发楼和1号生产车间竣工 | 苏州重点 | 高新区
60 | 罗腾堡德风文旅城项目 | 结转续建 | 项目位于新浏河南岸，总占地126亩，总建筑面积约9万平方米。建设内容包括德式街区、精品酒店、德国特色餐厅酒吧、德国产品展示交易中心、景观设施和相关配套设施，拟打造高质量对外开放新平台，建设中德经贸、文化、教育交流合作载体，促进太仓中德创新合作。 | 2021-2022 | 15 | 10 | 竣工交付 | 苏州重点 | 高新区
61 | 太仓智汇谷 • 科技创新园 | 结转续建 | 项目总占地面积168.7亩，总建筑面积32万平方米，承接西工大溢出，主要包括创新中心、独栋办公、商务楼宇、研发楼、配套商业等。 | 2021-2023 | 31.2 | 10 | 主体结构封顶 | 苏州重点 | 高新区
62 | 舍弗勒太仓新基地项目 | 结转续建 | 舍弗勒集团是一家全球性的汽车和工业产品供应商。项目占地136.54亩，总建筑面积约8.18万平方米。项目分二期开发建设，一期于2020年6月开工，预计2022年初竣工。主要生产新能源汽车零部件、航空轴承、特种设备等产品。 | 2020-2023 | 20 | 10 | 一期竣工投产 | 苏州重点 | 高新区
63 | 太仓高教园区 | 结转续建 | 西北工业大学太仓校区总占地面积1576亩，总建筑面积94.3万平方米；西交利物浦太仓校区占地约546亩，总建筑面积49.7万平方米，总投资约43亿元，已于2019年4月开工，2021年9月部分启用；市政道路设施约5千米；西工大长三角研究院3.78万平方米。 | 2018-2025 | 94.8 | 15.5 | 西浦：项目竣工交付 道路：富达路完工 | 苏州重点 | 高新区
64 | 复游文旅城 | 结转续建 | 太仓复游城是复星旅游文化集团打造的旅游目的地项目。总开发区域为1500亩，总建设规模约180万平方米。项目拥有阿尔卑斯雪世界、狼队运动公园、欧风街等三项核心旅游资源，Club Med Joyview度假村、Cook’s Club&Cook’s Home系列酒店以及配套高端国际社区，是FOLIDAY复星旅文生态圈下的综合型国际休闲度假目的地。 | 2018-2023 | 200 | 60 | 部分建筑物完成主体结构封顶，进行装修；运动公园2022年底完成主体结构封顶。 | 苏州重点 | 高新区
65 | 乐琻半导体芯片项目 | 新增新建 | 总建筑面积2万平方米，主要生产白光芯片及封装、紫外芯片及封装模组、红光芯片及模组、车用LED模组及VCSEL模组及其他显示及照明模组，与材料科学姑苏实验室进行合作，将建设头部第三代半导体生产基地，年产2英寸紫外芯片、车用LED芯片及VCSEL芯片共100万片。 | 2022-2024 | 30 | 6 | 开工建设 |  | 高新区
66 | 苏州共进微电子项目 | 新增新建 | 扩建同维现有4号厂房，改造升级后面积1.8万平方米。年测试传感器晶圆级芯片12万片、成品级芯片36亿颗。 | 2022-2023 | 10.2 | 2 | 竣工投产 |  | 高新区
67 | 中德创新城EIC项目 | 新增新建 | 项目占地面积约18.7亩，建筑面积2.9万平方米，拟搭建企业创新创业平台，为企业提供一站式服务。 | 2022-2024 | 5 | 2 | 主体结构封顶 |  | 高新区
68 | 长三角国际HRSC项目 | 新增新建 | 占地22.5亩，建筑面积约4.35万平方米，其中地上面积3万平方米，建成后为中德创新城提供人才公寓。 | 2022-2024 | 5 | 2 | 主体结构封顶 |  | 高新区
69 | 临沪国际商业中心 | 新增新建 | 占地约27.7亩，建筑面积约5.7万平方米，建成后将提升周边居民便利性，成为社区型中心商业和便民服务集聚地。 | 2022-2023 | 5 | 2.5 | 主体结构封顶 |  | 高新区
70 | 激光研究院 | 新增新建 | 项目租赁中德三期厂房8132.48平方米，包括激光智能焊接技术、激光表面与再制造技术、激光增材制造技术、超快激光及微纳制造技术共四个研发平台建设及厂房的配电、装修工程。建成国内领先、国际知名的激光智能制造技术与系统的研究开发基地和高级专门人才的培养基地。 | 2022-2024 | 5 | 2 | 基本完工 |  | 高新区
71 | 金融科技创新中心项目 | 新增新建 | 建设商业用房、商务办公用房及辅房，总建筑面积78000平方米。 | 2022-2024 | 8 | 2 | 地下室完成，裙楼1-4层主体结构完成 |  | 高新区
72 | 杰慕林半导体项目 | 新增新建 | 占地30亩，项目总建筑面积约3万平方米，该项目将作为公司集团总部，建设晶圆扩散研发中心、大功率MOS研发中心、小型化封装实验中心、丝印、封测中心、物流中心及销售总部。主要产品为5G通讯行业、新能源车载行业、智能工厂、能源国网等行业使用的5G陶瓷射频芯片、77G陶瓷天线模块、大功率陶瓷PTC电阻片、电磁兼容保护芯片、高可靠场效应管等。 | 2022-2023 | 5 | 2 | 完成主体建设50% |  | 高新区
73 | 中德（太仓）创智园 | 新增新建 | 占地约148亩，规划建筑面积约33.5万平方米。园区重点发展智能装备、数字经济、信息技术等相关产业，建设中德合作创新、全国一流水平、具有鲜明专业特色，集设计研发、中试生产、高端制造、资本运营为一体的高科技产业园区。 | 2022-2025 | 15 | 3 | 开工建设 |  | 高新区
74 | 数智生态园项目 | 新增新建 | 总建面积约17万平平米，融合无污染生产、研发设计、检验检测等新型产业功能及相关配套服务活动的新型产业园区开发。 | 2022-2024 | 15 | 4 | 开工建设 |  | 高新区
75 | 达索太仓智造创新中心项目 | 新增新建 | 项目基于3DEXPERIENCE平台基础，建设演示与体验创新中心、技能孵化中心、仿真验证中心三大功能平台，为太仓孵化新兴企业提供数字化工具和场所，助力太仓产业链数字化转型。 | 2022 | 1 | 1 | 完成装修 |  | 高新区
76 | 华依科技项目 | 新增新建 | 项目租赁航空产业园厂房约1800平方米。主要业务包括自动化焊枪零部件的加工制造、自动化设备的生产。 | 2022 | 1 | 1 | 完成装修 |  | 高新区
77 | AHWION航空紧固件项目 | 新增新建 | 项目租赁海瑞恩公司约1500平方米厂房，后续扩建。生产航空、汽车紧固件。 | 2022 | 1 | 1 | 开始装修 |  | 高新区
78 | 莫安迪驱动二期项目 | 新增新建 | 项目租赁航空产业园厂房，建成后年产驱动电动机20万台。 | 2022-2023 | 1 | 1 | 竣工投产 |  | 高新区
79 | 利格装备项目 | 新增新建 | 项目租赁中德二期4325平方米厂房。主要生产印刷装备核心部件。 | 2022 | 1 | 1 | 竣工投产 |  | 高新区
80 | 云动新能源锂离子电池检测项目 | 新增新建 | 项目总建筑面积3600平方米，主要为新能源汽车测试技术工程中心。 | 2022-2024 | 1 | 1 | 完成装修、开始正式试营业 |  | 高新区
81 | 新南智能装备新建机械零部件项目 | 新增新建 | 位于204国道以西，老浏河以北，用地面积约27276.20平方米，新建1-7#车间及办公配套用房，总建筑面积为36779.94平方米，年产机械零部件10万件。 | 2022-2023 | 1.2 | 0.96 | 开工建设 |  | 高新区
82 | 太仓水质净化中心 | 新增新建 | 项目占地约160亩，建筑面积约10万平方米，日处理量约15万吨。 | 2022-2023 | 11.5 | 3 | 土建主体工程完成50%。 |  | 高新区
83 | 耐克全自动智能物流中心项目 | 结转续建 | 项目为中国物流中心总部，总建筑面积7.39万平方米，引进世界领先全自动物流存取设备，建设国内首创，亚洲第一，全球领先的高等级全自动库架一体仓储设施，成为单体设备能力全国唯一、设备规模亚洲第一的智能物流中心。 | 2021-2022 | 15 | 5 | 竣工投产 |  | 高新区
84 | 拓腾苏州医疗科技有限公司新建医疗器械项目 | 结转续建 | 项目占地34.8亩，设立研发中心及生产基地，生产骨科内植入医疗器械。 | 2021-2022 | 10 | 8 | 竣工投产 |  | 高新区
85 | 德国飞势新能源汽车部件 | 结转续建 | 项目占地22.5亩，建设面积9151平方米，主要生产汽车排气管等产品。达产后，年产汽车排气管40万件。 | 2021-2022 | 5 | 3 | 竣工投产 |  | 高新区
86 | 普来森新能源汽车零部件项目 | 结转续建 | 占地32亩，总建筑面积37420平方米。主要生产新能源汽车零部件。 | 2021-2022 | 6 | 4 | 竣工投产 |  | 高新区
87 | 欧托凯勃新能源汽车线束项目 | 结转续建 | 占地32.7亩，建设16000平方米厂房，主要生产新能源汽车线束产品。达产后年产4460万件汽车线束产品。 | 2021-2022 | 6 | 4 | 竣工投产 |  | 高新区
88 | 卓能航空汽车电子项目 | 结转续建 | 扩建12000平方米，预计年产新能源汽车逆变器4万个、航空汽车电子PCBA年产1万片。 | 2021-2022 | 1 | 1 | 竣工投产 |  | 高新区
城厢镇（27个） |  |  |  |  | 176.5 | 91.5
89 | 贲安新能源储能项目 | 新增新建 | 总建筑面积约4万平方米，该项目主要研发生产水系钠盐储能电池及系统，预计年产能2GWh，具有高稳定无机储能材料和无机钠盐的本质安全，是全球唯一量产水系钠盐电池的厂商。 | 2022-2024 | 20 | 5 | 一期结构封顶 | 苏州重点 | 城厢镇
90 | 金纬智能装备项目 | 新增新建 | 占地65亩，总建筑面积约4万平方米，该项目主要从事塑料挤出装备的研发、生产，预计年产塑料成型装备2万台（套）。 | 2022-2023 | 10 | 5 | 结构封顶 | 苏州重点 | 城厢镇
91 | 郑州奥特科技润滑设备项目 | 新增新建 | 占地45亩，总建筑面积约3万平方米，该项目主要从事风能发电、工程机械等润滑设备的研发生产，预计年产10万件。 | 2022-2023 | 10 | 5 | 结构封顶 | 苏州重点 | 城厢镇
92 | 中淳科技柔性按键项目 | 新增新建 | 占地59亩，总建筑面积8万平方米，该项目主要从事柔性按键等电子元器件的研发生产，预计年产各类柔性电子元器件3000万件。 | 2022-2023 | 10 | 5 | 结构封顶 | 苏州重点 | 城厢镇
93 | 神佑医疗新建高端神经刺激医疗器械项目 | 新增新建 | 占地20亩，总建筑面积2万平方米，该项目主要从事高端神经刺激医疗器械的研发生产，预计年产3000套。 | 2022 | 5 | 5 | 试运营完成100% | 苏州重点 | 城厢镇
94 | 美国天纳克新能源汽车紧固件项目 | 新增新建 | 租赁1.3万平方米厂房，美国200强企业，主要生产减震器和排气系统紧固密封产品，为全球知名汽车品牌及新能源品牌提供服务。年产2000万件。 | 2022 | 5 | 5 | 竣工投产 | 苏州重点 | 城厢镇
95 | 北京煋邦数码科技有限公司民爆领域芯片项目 | 新增新建 | 占地20亩，总建筑面积2.5万平方米，年产各类雷管芯片1000万件。公司拥有各项专利40余项，首批通过工信部科技成果鉴定，智能化、信息化设备和安全监管系统为业内唯一通过工信部科技成果鉴定。 | 2022-2023 | 5 | 2 | 结构封顶 |  | 城厢镇
96 | 长臂猿重载智能装备项目 | 新增新建 | 占地15.16亩，总建筑面积2万平方米，该项目主要从事重载伸缩货叉机器人的研发、生产，年产5000套。 | 2022-2023 | 5 | 2 | 结构封顶 |  | 城厢镇
97 | 连成高效智能流体装备项目（三期） | 新增新建 | 现有厂房扩建，总建筑面积2万平方米，该项目主要研发、生产高效智能流体装备、水泵等，年产10万台（套）。 | 2022 | 5 | 5 | 试运营完成100% |  | 城厢镇
98 | 邦伊医疗新建医疗器械项目 | 新增新建 | 总建筑面积1万平方米，该项目主要研发、生产一次性留置针等医疗器械等。 | 2022 | 3 | 3 | 试运营完成100% |  | 城厢镇
99 | 大博智能灌溉农业装备项目 | 新增新建 | 总建筑面积1.3万平方米，该项目主要研发、生产智能灌溉农业装备等。 | 2022 | 1.5 | 1.5 | 试运营完成100% |  | 城厢镇
100 | 泰鸿农业新建智能灌溉设备等农业机械项目 | 新增新建 | 总建筑面积8500平方米，该项目主要从事农业机械的研发生产。 | 2022 | 1 | 1 | 试运营完成100% |  | 城厢镇
101 | 瑞典阿法拉伐生产性服务中心项目 | 新增新建 | 租赁5000平方米厂房，主要产品包括换热器、分离机、泵和阀门，年产各类装备1000台（套）。 | 2022 | 1 | 1 | 运营投产完成50% |  | 城厢镇
102 | 烯望新材料石墨烯散热膜项目 | 新增新建 | 租赁4000平方米厂房，该项目主要研发、生产石墨烯散热膜，年产100万平方米。 | 2022 | 1 | 1 | 运营投产完成100% |  | 城厢镇
103 | 卫普环保科技项目 | 新增新建 | 总建筑面积4600平方米，该项目主要研发、生产二类医疗器械、一类医疗器械及医疗防护用品。 | 2022 | 1 | 1 | 运营投产完成50% |  | 城厢镇
104 | 思比科微电子项目 | 新增新建 | 租赁7200平方米厂房，该项目从事CMOS图像传感器芯片生产测试。 | 2022 | 1 | 1 | 运营投产完成100% |  | 城厢镇
105 | 万创智能工业自动化项目 | 新增新建 | 租赁2000平方米厂房，该项目主要从事智能工业自动去毛刺机器人的研究及产业化。 | 2022 | 1 | 1 | 运营投产完成100% |  | 城厢镇
106 | 福柯思制冷项目 | 新增新建 | 租赁3600平方米厂房，该项目从事制冷行业中高端工程标配。 | 2022 | 1 | 1 | 装修完成100% |  | 城厢镇
107 | 事达同泰新建汽车轻量化系统项目 | 结转续建 | 占地132亩，总建筑面积18万平方米，从事汽车轻量化及系统零部件的生产研发并提供汽车轻量化系统集成解决方案。预计年产汽车轻量化排气系统4500万件（套）、高精密汽车发动机管路1500万件（套）、轻量化底盘系统及零部件100万件（套）、新能源汽车智能驾驶制动关键部件50万件（套）。 | 2021-2023 | 20 | 5 | 结构封顶 |  | 城厢镇
108 | 中科院上硅所高性能陶瓷基复合材料项目 | 结转续建 | 占地30亩，总建筑面积4万平方米，主要从事高性能碳化硅陶瓷基复合材料、连续氧化铝基陶瓷纤维等高性能陶瓷材料研发生产。预计年产高性能碳化硅陶瓷基复合材料、连续氧化铝基陶瓷纤维等陶瓷材料50吨，高性能陶瓷刹车系统100万件以及耐磨损构件50万件。 | 2021-2022 | 10 | 5 | 试运营完成20% |  | 城厢镇
109 | 中欧智能装备项目 | 结转续建 | 占地106亩，总建筑面积约4万平方米，该项目主要研发、生产工业自动控制系统装置、智能关键基础零部件。预计年产工业自动控制系统装置2000（台套）、智能关键基础零部件100万件。 | 2021-2022 | 10 | 5 | 运营投产完成60% |  | 城厢镇
110 | 海美工业自动控制系统装置及智能车载设备项目 | 结转续建 | 占地64亩，总建筑面积8.5万平方米，该项目主要以新一代信息技术、智能装备制造、新材料、新能源汽车部件等新兴产业为主导产业。 | 2021-2022 | 10 | 5 | 运营投产完成50% |  | 城厢镇
111 | 锐泽先进复合材料项目 | 结转续建 | 占地103亩，总建筑面积7万平方米，该项目主要研发、生产风电和汽车用碳纤维材料。预计年产新能源汽车零部件及配件130万件。 | 2021-2022 | 10 | 5 | 运营投产完成50% |  | 城厢镇
112 | 承捷高端载运部件项目 | 结转续建 | 总建筑面积3万平方米，主要研发、生产汽车、航空零部件、高端半导体设备100万件。 | 2021-2022 | 5 | 3 | 竣工投产 |  | 城厢镇
113 | 讯极声光智能检测装备项目 | 结转续建 | 占地28亩，总建筑面积3万平方米，该项目主要研发生产声光电检测设备、海关集装箱空箱检查设备、专用机器人。预计年产电子测量仪器10000套、工业机器人500台。 | 2021-2022 | 5 | 2 | 运营投产完成20% |  | 城厢镇
114 | 巨跃汽车智能传动科技项目 | 结转续建 | 总建筑面积4万平方米，该项目主要研发、生产智能车载设备、轴承、齿轮和传动部件。 | 2021-2022 | 10 | 5 | 结构封顶 |  | 城厢镇
115 | 铭晧载运智造项目 | 结转续建 | 总建筑面积约5万平方米，该项目主要研发、生产新能源汽车光电子器件、电池零部件产品等。 | 2021-2022 | 10 | 6 | 试运营完成40% |  | 城厢镇
沙溪镇（29个） |  |  |  |  | 306.6 | 94.5
116 | 欧米尼吸入制剂产业化项目 | 新增新建 | 项目占地面积约60亩，总建筑面积约6.2万平方米。达产后预计年产吸入制剂（粉雾剂、气雾剂、喷雾剂）43850万粒（瓶），吸入装置200万个。 | 2022-2024 | 30 | 6 | 主体建筑完成40% | 苏州重点 | 沙溪镇
117 | 昭衍创新药物安全性评价及临床前药物研究实验基地项目 | 新增新建 | 利用自有土地新建车间8栋、20500平方米，新建配套辅楼25000平方米，同时对厂区10800平方米现有厂房进行装修改建。建成后饲养实验动物进行药效学评价、药物安全性评价、分析与药物代谢等医药非临床评价研究CRO服务。购置镭射机、电焊机、点胶机等设备2521台，年产4500万台计算机外围设备。 | 2022-2023 | 20 | 6 | 主体建筑完成50% | 苏州重点 | 沙溪镇
118 | 沙溪七园环镇文旅项目 | 新增新建 | 分为三期，项目一期文旅提升体量约10万平方米，项目二期建设占地约195亩，项目三期建设占地约20亩。项目整体以“文、商、旅、产”一体化的现代特色精品城镇为主导，打造一体化的旅游亲子度假景镇一体的示范区。 | 2022-2024 | 30 | 8 | 土建完成50% | 苏州重点 | 沙溪镇
119 | TÜV莱茵长三角运营中心 | 新增新建 | 项目分两期建设。一期租赁厂房1.3万平方米，成立莱茵长三角检验检测基地及实验中心，主要从事汽车零部件等产品检验检测服务、认证服务、进出口商品检验鉴定，检测样品涉及各类电子产品、汽车零部件、光伏组件等。二期拟定制厂房超2.6万平方米，整合一期项目拓展检验检测业务范围。 | 2022-2024 | 5 | 3 | 一期运营投产完成100% | 苏州重点 | 沙溪镇
120 | 康容医疗耗材总部及生产基地项目 | 新增新建 | 项目占地面积约42亩，建设IVD相关耗材、快速止血器等医疗器械产品研发和产业化基地。投产后可年产自动化吸头90亿支，化学发光耗材18亿个，微板1.8亿块，战地止血器3600万个。 | 2022-2024 | 8 | 3 | 主体建筑完成20% | 苏州重点 | 沙溪镇
121 | 平谦装备智造产业园 | 新增新建 | 占地面积约175亩，总建筑面积约19万平方米。建成后将引进高端装备制造、智能制造以及科创类项目。 | 2022-2023 | 10 | 5 | 土建完成70% | 苏州重点 | 沙溪镇
122 | 宏达智能装备项目 | 新增新建 | 项目占地面积约130亩，总建筑面积约90400平方米，分两期建设，一期约26500平方米，二期约63900平方米。达产后可实现机械装配20000台。 | 2022-2024 | 10 | 4 | 主体建筑完成40% | 苏州重点 | 沙溪镇
123 | 格尔泰汽配项目 | 新增新建 | 项目租赁祥平厂房9710平方米，从事汽车配件、模具、塑料制品等的研发及制造。项目建成后年产100套汽车注塑模具，10万件汽车零部件。 | 2022 | 6.5 | 6.5 | 运营投产完成100% | 苏州重点 | 沙溪镇
124 | 尚元新型IVD医疗器械设备研发生产平台项目 | 新增新建 | 项目占地面积约25亩，总建筑面积约3.1万平方米，建成后年产IVD医疗器械产品3000台。 | 2022-2023 | 5 | 3 | 主体建筑完成60% | 苏州重点 | 沙溪镇
125 | 金溪科创服务中心项目 | 新增新建 | 项目占地面积38.50亩，总建筑面积约101620平方米，以科创载体、人才公寓、商业、集宿楼并配以5G智慧家园管理系统为开发建设目标，配套沙溪产业发展。 | 2022-2024 | 5 | 3 | 主体建筑完成60% |  | 沙溪镇
126 | 企业总部基地及创客中心项目 | 新增新建 | 项目占地面积约33.29亩，总建筑面积66500平方米，包括办公33500平方米，商业13700平方米，及其他辅房19300平方米。 | 2022-2023 | 5 | 3 | 主体建筑完成60% |  | 沙溪镇
127 | 苏州产研院免疫所项目 | 新增新建 | 租赁厂房面积2000平方米，以推动苏州免疫技术发展和相关新药研发转化为目标，建设成国际一流水平的免疫技术研发平台。 | 2022-2023 | 1.5 | 1 | 试运营完成100% |  | 沙溪镇
128 | 利科态环保设备项目 | 新增新建 | 项目分两期建设，一期租用平谦约8525平米厂房，生产和销售过滤膜、液体过滤系统。建成后可年产环保设备200万台。 | 2022-2023 | 5 | 3 | 运营投产完成100% |  | 沙溪镇
129 | 海辉汽配项目 | 新增新建 | 项目租赁祥平1#厂房12000平方米，从事汽车配件的生产和销售。 | 2022 | 2 | 2 | 运营投产完成100% |  | 沙溪镇
130 | 含光微纳生物芯片项目 | 新增新建 | 租赁7164平方米，从事微流控产品的定制和研发制造（CDMO）及医疗耗材精密加工与注塑服务。 | 2022-2023 | 2 | 1.5 | 一期运营投产完成100% |  | 沙溪镇
131 | 桑林汽车配件项目 | 新增新建 | 项目占地面积10.63亩，总建筑面积约8000平方米。 | 2022-2023 | 1.5 | 1.5 | 主体建筑完成100% |  | 沙溪镇
132 | 申孚环保设备项目 | 新增新建 | 项目占地面积10.44亩，总建筑面积约15000平方米。 | 2022-2023 | 1.1 | 1 | 主体建筑完成100% |  | 沙溪镇
133 | 康辉产科医疗器械项目 | 新增新建 | 项目占地面积约10亩，总建筑面积约10000平方米。 | 2022-2023 | 1 | 1 | 主体建筑完成100% |  | 沙溪镇
134 | 至睿治疗糖尿病减重产品项目 | 新增新建 | 租赁1500平方米，建设治疗糖尿病减重产品项目。 | 2022-2022 | 1 | 1 | 投入使用 |  | 沙溪镇
135 | 申测检验检测中心项目 | 新增新建 | 购买厂房2400平方米，主要从事检验检测、环境监测以及专业咨询服务。 | 2022-2022 | 1 | 1 | 投入使用 |  | 沙溪镇
136 | 康华IVD原料合成修饰项目 | 新增新建 | 租赁房3楼1200平方米，用于研究和开发所有类型的寡核苷酸合成、修饰、标记和纯化试剂。 | 2022-2022 | 1 | 1 | 投入使用 |  | 沙溪镇
137 | 太仓聪明制药新建缓控释制剂 | 结转续建 | 项目总占地面积约95亩，分两期建设。一期占地约60.06亩，建筑面积约5.8万平方米，达产后年产片剂21亿片、胶囊剂10.5亿粒。 | 2021-2024 | 30 | 5 | 主体建筑完成30% |  | 沙溪镇
138 | 太仓星药港糖尿病药械项目 | 结转续建 | 占地面积约122亩，总建筑面积约142000平方米，其中厂房141000平方米，辅房1000平方米。项目总体围绕“药物+器械”多元化，依托长效药物平台、干细胞平台、基因技术平台等相关技术，项目预计5年达产，预计年产蛋白600千克、细胞治疗药物1600人份、基因载体300克；预计年产胰岛素泵、植入式生物胰腺等医疗器械5000件。 | 2021-2023 | 30 | 5 | 主体建筑完成40% |  | 沙溪镇
139 | 西域供应链华东基地项目 | 结转续建 | 项目占地面积约106亩，总建筑面积约21.3万平方米，将建设成以工业互联网MRO行业为特色的供应链中心。 | 2021-2023 | 20 | 3 | 运营投产完成50% |  | 沙溪镇
140 | ESR智能产业园项目 | 结转续建 | 项目占地面积约230亩，总建筑面积约22.73万平方米，建成后计划招引制造业、生产性服务业、生产性物流等产业。 | 2021-2023 | 10 | 4 | 主体建筑完成60% |  | 沙溪镇
141 | 博创微波康复器械产业化项目 | 结转续建 | 占地面积25亩，建设微波康复医疗器械产业化基地。项目总建筑面积约30000平方米，其中厂房28300平方米 ，生产仓库1200平方米，办公及辅房500平方米。项目建成后可年产微波治疗机1万台、产后康复治疗仪8000台、骨创伤治疗仪2000台。 | 2021-2022 | 5 | 1 | 主体建筑完成100% |  | 沙溪镇
142 | 泰应医疗器械产业化项目 | 结转续建 | 占地面积约20亩，新建纤维环缝合器等医疗器械产品生产项目。项目总建筑面积33700平方米，其中厂房28700平方米，办公用房及其他辅房5000平方米。项目建成后，可年产纤维环缝合器6000件、无创皮肤吻合器6000件、胸及肋骨系统产品8000件。 | 2021-2022 | 5 | 1 | 主体建筑完成100% |  | 沙溪镇
143 | 昭衍生物硅谷新药创制中心项目 | 结转续建 | 项目占地面积约200亩，分期建设。一期项目主要建设生物医药公共实验平台、CMO药品生产公共服务平台和GMP标准厂房、生物医药企业培育基地。其中8#地块（新药创制中心项目）占地面积120亩，建筑面积13.88万平方米。 | 2018-2022 | 50 | 10 | 运营投产完成100% |  | 沙溪镇
144 | 迈迪赫兹新建医疗器械项目 | 结转续建 | 项目占地面积约18.3亩，总建筑面积约18320平方米。 | 2021-2022 | 5 | 1 | 试运营完成80% |  | 沙溪镇
浏河镇（12个） |  |  |  |  | 38.8 | 20.2
146 | 临沪实业新建民用航空器零部件及智能基础制造装备项目 | 新增新建 | 项目总建筑面积6万平方米，建成后预计年生产民用航空器零部件5万套，智能基础制造装备2万套。 | 2022-2023 | 6 | 4 | 土建完成100% | 苏州重点 | 浏河镇
147 | 海泰汽车扩建新能源汽车关键零部件及汽车配件项目 | 新增新建 | 项目为扩建项目，占地35亩，建筑面积4.6万平方米，项目整体建成后预计年新增新能源汽车电驱动系统零部件28万套，汽车配件产品80万套。 | 2022-2023 | 5 | 3 | 土建完成100% | 苏州重点 | 浏河镇
148 | 双鸿新建五金制品生产项目 | 新增新建 | 项目总建筑面积1.4万平方米，建设五金制品生产项目。 | 2022-2023 | 1 | 0.8 | 土建完成100% |  | 浏河镇
149 | 美矿机械新建矿山机械设备项目 | 新增新建 | 项目总建筑面积1.2万平方米。 | 2022-2023 | 1 | 0.8 | 土建完成100% |  | 浏河镇
150 | 铁王数控扩建高端数控加工中心项目 | 新增新建 | 项目总建筑面积2万平方米。 | 2022-2023 | 1 | 0.6 | 土建完成30% |  | 浏河镇
151 | 安纳智科技新建汽车铝合金铸造用设备项目 | 新增新建 | 租赁面积4500平方米。 | 2022 | 0.6 | 0.6 | 试运营完成100% |  | 浏河镇
152 | 昊明机械新建自动化成型设备项目 | 新增新建 | 项目租赁面积8850.56平方米。 | 2022-2023 | 0.6 | 0.4 | 试运营完成50% |  | 浏河镇
153 | 弘熠昇航空、汽车精密机械零部件项目 | 结转续建 | 项目总建筑面积1.6万平方米。 | 2021-2022 | 5 | 2 | 主体建筑完成100% |  | 浏河镇
154 | 悦格电子商务新建温控供应链智慧项目 | 结转续建 | 项目总建筑面积3万平方米。 | 2021-2022 | 3.6 | 1 | 试运营完成100% |  | 浏河镇
155 | 贯龙电磁线新建风能发电用特种线圈项目 | 结转续建 | 项目总建筑面积1.6万平方米。 | 2021-2022 | 5 | 3 | 主体建筑完成100% |  | 浏河镇
156 | 优缘新材料新建机场高铁用铝基复合新材料项目 | 结转续建 | 项目总建筑面积3.3万平方米。 | 2021-2022 | 5 | 2 | 主体建筑完成100% |  | 浏河镇
157 | 新泽智能制造新建智能机器人项目 | 结转续建 | 项目总建筑面积4万平方米。 | 2021-2022 | 5 | 2 | 主体建筑完成100% |  | 浏河镇
璜泾镇（7个） |  |  |  |  | 24.9 | 5.2
158 | 优优品授高档服装项目 | 新增新建 | 项目占地120亩，规划建筑面积8万平方米，达产后可年产羽绒服800万件。 | 2022-2023 | 5 | 1 | 结构封顶 |  | 璜泾镇
159 | 总部商业楼项目 | 新增新建 | 占地13亩，建筑面积2万平方米，打造璜泾南部新城的新地标。 | 2022-2023 | 3 | 1 | 主体建筑完成50% |  | 璜泾镇
160 | 同臣环保设备项目 | 结转续建 | 项目占地65亩，计划总建筑面积8.5万平方米，达产后可年产环保设备3000台（套）。 | 2021-2022 | 3 | 1 | 结构封顶 |  | 璜泾镇
161 | 辰仓电力设备项目 | 结转续建 | 项目占地29亩，计划总建筑面积3万平方米，达产后可年产配电开关控制设备50万套，医疗器械20万套。 | 2021-2022 | 1.5 | 0.8 | 结构封顶 |  | 璜泾镇
162 | 5G智慧照明项目 | 结转续建 | 项目占地27.8亩，计划建筑面积3.5万平方米，项目达产后可年产智慧灯杆2万件，通信设备2万件。 | 2021-2022 | 1.4 | 0.5 | 结构封顶 |  | 璜泾镇
163 | 智能制造产业园 | 结转续建 | 项目总建筑面积12万平方米，建设智能制造园区。 | 2020-2022 | 9 | 0.5 | 结构封顶 |  | 璜泾镇
164 | 宜晟汽车流体零部件 | 结转续建 | 项目占地30亩，总建筑面积2.85万平方米，项目达产后可年产汽车用电子元件4000万件，医疗用电子元件1000万件。 | 2021-2022 | 2 | 0.4 | 运营投产完成50% |  | 璜泾镇
双凤镇（10个） |  |  |  |  | 25.3 | 15
165 | 美库新建高端低温温控及生鲜央厨加工项目 | 新增新建 | 占地面积70.4亩，总建筑面积5.25万平方米，主要从事食品生产及冷链服务等。项目定位为本地提供基于食品加工及供应链管理的现代消费供应服务，建立区域性智能化食品加工中心。 | 2022-2023 | 6.5 | 2 | 主体结构封顶 | 苏州重点 | 双凤镇
166 | 艾郁林新建5G手机配件研发生产厂房项目 | 新增新建 | 占地18.04亩，总建筑面积2.15万平方米，建成后年产手机弹片、屏蔽罩、连接器等各类手机零配件1000万片。 | 2022 | 1.2 | 1.2 | 1.土建完成100%；2.主体建筑完成100%；3.结构封顶；4.装修完成100% |  | 双凤镇
167 | 欣华盈新建智慧散热系统制造项目 | 新增新建 | 占地面积28.7亩，总建筑面积4.2万平方米，项目达产后年产5G手机散热的热管、传热均温板等电子元器件5000万片。 | 2022 | 2.5 | 2.5 | 1.土建完成100%；2.主体建筑完成100%；3.结构封顶；4.装修完成100% |  | 双凤镇
168 | 宏马科技扩建新能源汽车关键零部件研发及产业化产品项目 | 新增新建 | 占地面积25亩，总建筑面积2.4万平方米，项目建成后年产300万件新能源汽车零部件。 | 2022 | 2.5 | 2.5 | 1.土建完成100%；2.主体建筑完成100%；3.结构封顶 |  | 双凤镇
169 | 广晋新建汽车内饰件生产项目二期 | 新增新建 | 占地面积34亩，总建筑面积2万平方米，项目达产后年产汽车内饰件1000万件。 | 2022-2023 | 3.5 | 1.5 | 1.土建完成100%；2.主体建筑完成100%；3.结构封顶 |  | 双凤镇
170 | 双远电子新建半导体产品专用设备项目 | 新增新建 | 占地面积7.34亩，总建筑面积0.7万平方米，项目达产后年产半导体专用设备300台套。 | 2022 | 1 | 1 | 1.土建完成100%；2.主体建筑完成100%；3.结构封顶；4.装修完成100% |  | 双凤镇
171 | 同创新建智能物流系统项目 | 新增新建 | 租赁厂房10000平方米，该项目年产智能物流设备、智能仓储设备。 | 2022 | 2 | 2 | 正式投运 |  | 双凤镇
172 | 富洲新建不粘胶标签材料项目 | 新增新建 | 占地面积20亩，总建筑面积23950平方米，主要生产、加工不粘胶材料等，预计年产胶粘制品500万件。 | 2022-2023 | 2 | 0.5 | 1.土建完成100% |  | 双凤镇
173 | 成煜新建智能家居新型材料项目 | 结转续建 | 占地18亩，总建筑面积2万平方米，项目达产后年产家居新型材料60万件。 | 2021-2022 | 1.6 | 0.8 | 1.土建完成100%；2.主体建筑完成100%；3.结构封顶；4.装修完成100% |  | 双凤镇
174 | 剑派新增新能源汽车紧固件制造项目 | 结转续建 | 占地23.4亩，总建筑面积43000平方米，其中生产车间39800平方米，办公及辅助用房3200平方米。项目建成后可年产新能源汽车紧固件1.2万吨。 | 2021-2023 | 2.5 | 1 | 主体框架完工 |  | 双凤镇
市属（3个） |  |  |  |  | 122.8 | 6.2
174 | 苏锡常城际铁路太仓先导段 | 结转续建 | 城际铁路，建设长度10公里。 | 2021-2026 | 115 | 3 | 全面开工建设 | 省重大 | 交运局
175 | 苏昆太高速太仓北互通（沪宜高速公路金仓湖互通） | 结转续建 | 该互通位于苏昆太高速双凤出口与沿江枢纽之间，用四条半直连匝道上跨沪宜高速，且四条匝道均为桥梁形式，全长1279米，并建设收费站及站房。 | 2021-2023 | 2.4 | 1.2 | 路基桥涵建设 |  | 交运局
176 | 256省道太仓沙溪至双凤段工程 | 结转续建 | 新建道路全长4.63公里，一级公路标准，沥青砼路面，双向四车道，红线宽40米（盐铁塘大桥一座）。 | 2021-2023 | 5.4 | 2 | 路基桥涵建设 |  | 交运局