附件2
太仓市城镇燃气“瓶改管”工作实施方案

为加快推进我市“瓶改管”工作，切实提升城镇燃气安全运行管理水平，根据国务院安委会和江苏省安委会推进城镇燃气安全排查整治工作部署，结合我市实际，制定本实施方案。
[bookmark: _GoBack]一、工作目标
进一步扩大管道天然气用户覆盖面，提升城镇居民和餐饮用户的用气便利度和安全性，在城镇燃气管线覆盖范围内，除纳入征收计划的房屋、自然村以及餐饮“禁开区”外，对符合管道燃气接入要求的拆迁安置小区、老旧商品房、房改房、集资房、靠拢点、城中村等居民用户，以及新增餐饮和使用瓶装液化气、环保油的餐饮用户（经营面积500㎡以下，且燃气表具选型G10表及以下），均拟实施管道天然气改造，简称“瓶改管”。
二、工作内容
（一）扩大天然气管网覆盖面。各管道燃气经营企业要加快市政管网建设进度，在2025年底前实现天然气管网城镇居民小区（楼）全覆盖目标任务。
（二）摸清底数，制定计划。“瓶改管”工作实行“属地负责、企业实施、以点带面、快速推进”的原则，以道路、村（社区）或片区分批实施的方式快速推进。各镇（区、街道）全面排查本辖区天然气管线覆盖范围内居民用户和小餐饮用户的瓶装液化气以及环保油使用情况，摸清底数，研究制定“瓶改管”工作计划。
（三）压减存量，管控增量。对于管道已通达现尚未申请开通天然气的小区（住户）及已完成“瓶改管”的商业区（片区），划定为瓶装液化气禁用区，各镇（区、街道）建立长效管理机制，燃气企业配合属地落实相关管理要求，燃气管理部门负责业务指导。对新建的商业开发项目，天然气管道配套工程须与主体工程同步实施。
（四）结合实际，快速推进。各镇（区、街道）可在本实施方案基础之上，根据实际情况制定实施细则及补贴方案。对瓶装液化气及环保油集中使用区域及人员密集场所，应加快“瓶改管”工作进度。
三、工作安排
（一）2023年全面启动我市餐饮用户“瓶改管”工作，年底前完成500户改造目标；按照镇（区、街道）改造计划有序开展居民“瓶改管”工作。
（二）2024年12月底前，全面完成我市餐饮用户“瓶改管”工作；城厢镇、沙溪镇、娄东街道、陆渡街道、科教新城完成居民用户“瓶改管”工作。
（三）2025年12月底前，基本完成全市天然气管线覆盖范围内所有居民用户“瓶改管”工作。
四、补贴方案
（一）餐饮用户“瓶改管”补贴方案
餐饮用户的改造费用主要包括材料费（管道、调压设备、流量计、紧急切断阀、火灾报警系统等）、人工费等，工程造价金额主要取决于用户厨房通风条件、施工难度等因素。我市大多数餐饮用户厨房通风条件不良，相对费用较高。经初步测算，户均改造费用约8万元，现参考周边县市做法，餐饮用户“瓶改管”拟补贴方案如下所示：
	餐饮用户“瓶改管”价格方案

	用户承担
	政府补贴
	燃气企业

	G2.5-G4表
	G6-G10表
	2万（区镇、市级财政各1万）
	不足部分（约3万）

	2万
	3万
	
	


注：该补贴方案仅针对2024年底前新增小餐饮用户和按本方案完成“瓶改管”的存量小餐饮用户。
（二）居民用户“瓶改管”补贴方案
城镇燃气管道建设分为小区外中压引入管建设和小区红线内燃气管道建设。根据《关于规范太仓市燃气工程安装收费有关事项的通知》（太发改价〔2020〕7号），小区外中压引入管建设费用由燃气公司承担，红线内燃气管道（业主共有财产）建设费用按每户2200元标准进行收取。为调动企业和居民“瓶改管”工作的积极性，红线内建设费用测算超过2200元/户部分，由镇（区、街道）和燃气公司各承担50%。连体式别墅、花园式别墅燃气改造安装工程收费标准由委托双方协商确定，镇（区、街道）可根据实际情况给予相应补贴。
五、实施流程
（一）餐饮用户“瓶改管”
在前期广泛宣传的基础上，由餐饮用户向燃气企业提出“瓶改管”申请，经燃气企业现场踏勘和镇（区、街道）确认后，企业与用户确认选用表型并出具设计图纸。企业与用户就施工时间达成一致后，商户先期支付用户承担部分费用，企业组织队伍及时进场施工。项目完工后，企业将工程合同和竣工验收表报各镇（区、街道）汇总，各镇（区、街道）对项目完成情况进行确认并报市住建局备案，相应补助款由镇（区、街道）、市住建局分别拨付给燃气公司。
（二）居民用户“瓶改管”
各镇（区、街道）汇总未接入天然气的拆迁安置小区、老旧商品房等信息，燃气企业对表中所涉及的所有小区进行现场勘查。经核实，满足接入条件的小区（楼栋），由镇（区、街道）会同燃气企业制定改造计划，由燃气企业负责实施，各村（社区）负责代收燃气安装费用。按照镇（区、街道）改造计划，燃气企业安排队伍进场施工，项目完工后，属地对项目完成情况进行确认，审核后，将安装费及镇（区、街道）补助费用统一拨付给燃气企业。
六、工作职责
镇（区、街道）：建立工作机制，广泛开展宣传，制定工作推进计划，参与管道建设验收，对项目完成情况进行确认。落实镇（区、街道）财政补助资金的发放和居民用户天然气改造安装费的收取。将不需办理施工许可证的天然气管道接入工程纳入小型（临时）工程管理范围，组织对施工安全开展日常监管；对施工过程中产生的与其他管线单位或居民的矛盾纠纷积极开展协调处置工作。
市公安局：协助属地、商务、消防救援等部门加大对辖区内餐饮场所的检查、宣传力度。
市财政局：会同市住建局制定补贴政策，落实补贴资金并指导补贴资金的使用。
市资规局：负责天然气管线建设过程中相关规划方案的审查工作。
市住建局：统筹协调该项工作推进，制定、下达改造任务并督促各属地和燃气企业落实；指导燃气工程施工质量、安全监督；对工作推进过程中的问题组织技术论证并出具相应指导意见。
市城管局：负责天然气管线建设过程中占道施工、挖掘施工等相关手续的办理。
市交运局：负责天然气管线建设过程中涉及框架道路、航道审批手续的办理，针对申报过程中存在的问题，配合相关部门制定解决方案，加快审批流程。
市水务局：负责天然气管线建设过程中涉水审批手续的办理，针对申报过程中的存在问题，配合相关部门制定解决方案，加快审批流程。
市商务局：加强餐饮行业日常安全监管力度，检查督促餐饮单位规范使用燃气泄漏报警和切断装置，协助开展餐饮场所“瓶改管”工作宣传。
市行政审批局：负责指导天然气管线建设过程中相关审批手续的办理。
市市场监管局：负责压力管道、压力容器等特种设备的质量监检和使用登记工作；负责对餐饮场所无证无照经营等行为的查处；开展“灶管阀”产品质量专项整治，建立不合格产品倒查机制，对使用端发现的线索要追溯销售环节，堵住不合格产品流向用户的主要渠道。
市消防安全专项治理机制领导小组办公室：根据《消防法》规定，协同属地加大对重点场所违法违规使用、储存瓶装液化气行为检查力度。
各管道燃气经营企业：负责特许经营区域内天然气管线建设工程的具体实施，包括踏勘、设计等前期工作，办理工程相关审批手续，配合属地建设计划加快工程推进，组织工程验收，按要求整理提供相关补助资金发放申请资料，做好用气安全宣传教育工作。
七、保障措施
（一）加强组织领导，大力协调推进。各镇（区、街道）、各有关部门和单位齐抓共管，加强协作配合和信息沟通，形成联动机制和工作合力，及时协调解决在实施过程中遇到的问题，确保“瓶改管”工作顺利推进。
（二）开辟绿色通道，提供政策支持。各有关部门开辟行政审批和协调服务“绿色通道”，为工程建设涉及的规划审查许可、市政道路开挖、绿化移植及交通许可等提供指导帮助；研究落实各类行政事业性收费减免政策。
（三）简化报装程序，主动靠前服务。各燃气企业进一步简化管道天然气报装程序，抽调专人负责相关工作推进，优化施工方案，降低建设成本。
（四）严格工作机制，落实信息报送。各镇（区、街道）、各有关部门和单位落实专人负责，加强信息报送制度，定期向燃气安全专委会报告工作开展情况。
（五）广泛发动宣传，营造良好氛围。各镇（区、街道）、各有关部门和单位要开展针对性的宣传和舆论引导，普及安全用气常识，营造良好的工作氛围，同时要做好居民、商户协调工作，保障各项工作顺利开展。
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