## 目标任务分解清单
附件
2022年保障性安居工程建设目标任务分解表
序号 | 板块 | 保障性租赁住房 |  |  | 公共租赁住房 |  | 棚户区改造 | 既有多层住宅增梯 | 老旧小区改造
|  | 项目名称 | 新开工（套/间） | 基本建成（套/间） | 新开工 建设（套） | 发放租赁 补贴（户） | 基本建成（套）
合计 |  |  | 1499 | 1610 | 144 | 60 | 398 | 100 | 10
1 | 市本级 | 1、对列入2022年度目标任务范围的保障性租赁住房项目进行动态跟踪，督促相关单位按批准的项目内容和时间节点按时保质完成，并及时上传省保障房系统；2、完善相关配套政策；3、做好项目报备和申请奖励相关工作，积极争取上级部门资金支持，4、做好中央、省级保障性安居工程建设引导资金分配工作；5、做好省、市上级部门对我市保障性安居工程核查迎检工作。 |  |  | 城发新建320519227901号地块项目（原电机厂地块-柳月阁）1#楼144套 | 60 | 太师府第安置房及商住用房项目（洞庭分秀雅苑）1-6#楼398套 | 负责全市既有住宅增设电梯的政策制定、指导协调、督查考核等工作；建立多部门联审机制，做好项目踏勘、施工图审查、联合审查工作；落实既有住宅增设电梯补贴资金的预算管理及资金监管工作。 | 做好项目报备和申请奖励相关工作，积极争取上级部门资金支持
2 | 港区（含浮桥镇） | 天顺风能公司宿舍 | ─ | 120 | ─ | ─ | ─ | 15 | 建红联体
|  | 华能港务员工宿舍 | ─ | 135
3 | 高新区（含科教新城、娄东街道、陆渡街道） | 太仓智汇谷·科技创新园 | 478 | ─ | ─ | ─ | ─ | 25 | 千禧苑、城市花园、新园新村
|  | 菁英公寓 | 510 | ─
|  | 华盛九园人才公寓 | 259 | ─
|  | 太仓软件园公寓 | ─ | 281
4 | 城厢镇 | 苏州佳电飞球机电有限公司 | ─ | 86 | ─ | ─ | ─ | 20 | 康福路小区
|  | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | ─ | 174
5 | 沙溪镇 | 太仓科通力鞋业有限公司 | ─ | 320 | ─ | ─ | ─ | 10 | 乐生园
|  | 百花集宿楼 | ─ | 146
6 | 浏河镇 | 欣宇公寓 | ─ | 248 | ─ | ─ | ─ | 10 | 康庄小区
7 | 璜泾镇 | 伟建海绵宿舍 | ─ | 100 | ─ | ─ | ─ | 10 | 新明小区、永乐小区
8 | 双凤镇 | 双凤人才公寓 | 252 | ─ | ─ | ─ | ─ | 10 | 迎春路（原机关干部宿舍楼）