太仓市住房和城乡建设局文件
太住建建〔2016〕28号

关于2016年第二季度深基坑、高支模安全专项整治检查的通报
各区镇建管部门，各有关单位：

根据《关于组织开展第二季度深基坑、高支模安全专项整治的通知》（太住建建〔2016〕24号）和《关于进一步加强建筑深基坑工程管理的通知》（太住建建〔2016〕9号）文件要求，我局于5月11日至5月13日,在全市范围开展了第二季度深基坑、高支模安全专项整治检查，现将检查情况通报如下：

一、基本情况  

本次检查共抽查了在建工程6个，建筑面积22.4万平方米，涉及重大危险源7个。检查中对深基坑、高支模及脚手架进行重点检查，排查隐患36条，对现场查出的安全隐患共开具检查记录3份，整改通知书2份，停工整改单1份，已责成有关责任单位进行限期整改。

二、存在问题

1. 危大工程：部分房产开发项目盲目抢工期，单独指定基坑围护、降水、土方等单位，导致总包方对各分包单位管理形同虚设。在土方开挖前，房产开发商也未组织勘察、设计、监测、施工单位对基坑开挖条件进行审核，甚至个别基坑实际施工与专项方案完全不符。部分监测单位没有按照监测专项方案要求进行布点，也未在开挖过程中加密变形监测，甚至基坑变形超过报警值，未及时向参建各方和主管部门报警。模板支撑工程在本次检查中仅涉及一个项目，现场整体立杆支撑体系基本符合专项方案要求，检查中发现局部纵横杆水平间距和个别立杆间距不符合规范要求，支撑体系安全情况总体良好。

2. 安全管理：部分项目经理、安全员未到场履行岗位职责，对进场工人的安全交底和教育流于形式。部分项目对专业分包或劳务分包管理不到位，存在未签订分包合同或签订了分包合同但合同备案不及时现象。

3. 监理方面：部分项目监理部人员到位情况不符合要求，人员变动未及时办理变更和备案手续。对危大工程方案审批不严，对方案的执行情况监管不力，对项目部对现场存在的安全隐患不能及时发现并督促施工单位进行有效整改，也不按规定及时向有关主管部门报告。

三、检查结果

根据检查情况，经研究决定对以下项目的参建单位及有关人员予以警示约谈，并录入太仓市工程建设领域信用体系平台。

（一）、给予通报批评的单位和个人
1. 项目名称：世纪城A区地库，中南世纪城C地块19#、20#，世纪城C地块21#、22#、23#；建设单位：太仓中南世纪城房地产开发有限公司；施工单位：南通光华建筑工程有限公司；项目经理：陆阳坡；基坑施工单位：苏州市民用建筑设计院有限责任公司；项目经理：钱朝阳；监理单位：镇江方圆建设监理咨询有限公司；总监：吴斌；监测单位：江苏建材地质工程勘察院。

存在主要问题：总包对基坑围护施工单位安全管理不到位，基坑施工单位未严格按照专项方案施工；江苏建材地质工程勘察院未能按方案实施监测并报监测日报表（A区），仅能提供4月18日，4月23日报告；C区21#楼基坑西侧变形较大且毗邻住人板房，存在较大安全隐患。

（二）、给予约谈警示的单位和个人
1. 项目名称：太仓星雨华府工程三标段；建设单位：太仓雨润房地产开发有限公司；施工单位：江苏翔森建设工程有限公司；项目经理：范业广；监测单位：苏州中岩勘察有限公司。

2. 项目名称：太仓新城碧桂园二期十一号楼，太仓新城碧桂园二期十、十二、十三号楼。建设单位：太仓新城碧桂园置业有限公司；施工单位：浙江省三门建安工程有限公司；项目经理：吕兴坤。

四、下一步工作及要求

1、针对本次安全专项整治暴露出的问题，责任单位要举一反三，认真做好整改工作，并将整改情况报监理检查验收。各监理单位要认真履行安全监理责任，对整改的问题逐项复查，认真履职。对被开出隐患整改通知书及局部停工通知书的项目，其整改闭合情况以书面形式报安监站。

2、督促工程建设参建各方要提高安全意识，加强安全管理，完善和落实各项安全管理制度，认真切实履行各自职责，严格执行建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班制度等各项安全生产制度，加强日常检查，确保建设工程的安全。
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